Plan de Gestión del Alcance

GASTRO-SIM

Simulador web 3D para el entrenamiento de la toma de decisiones humano–IA

Equipo ITEVOLUTION · Versión 1.0

Universidad Santiago de Cali

Facultad de Ingeniería – Programa de Ingeniería de Sistemas

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

11 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción	3

Enfoque de la gestión del alcance	3

Roles y responsabilidades	4

Definición del alcance	6

Enunciado del alcance del proyecto	6

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	9

Validación del alcance	12

Control del alcance	14

Aceptación del Propietario del Proyecto	17

# Introducción

La gestión del alcance agrupa los procesos que aseguran que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y únicamente ese trabajo, para completarse con éxito. Este plan describe cómo se define, desarrolla, valida y controla el alcance de GASTRO-SIM, quién es responsable de gestionarlo y cómo se tratan los cambios. Forma parte del Plan para la Dirección del Proyecto y sigue la guía PMBOK 6.ª edición.

Según PMBOK 6, la gestión del alcance comprende seis procesos. En GASTRO-SIM se aplican así:

- Planificar la gestión del alcance: corresponde a este documento.

- Recopilar requisitos: se realizó con la Matriz de Trazabilidad de Requisitos v1.3 (57 requisitos verificables redactados según ISO/IEC/IEEE 29148), el Diagrama de Casos de Uso v1.3 y la priorización MoSCoW v1.3, revisados por el Propietario del Proyecto.

- Definir el alcance: se documenta en el Enunciado del alcance del proyecto, a partir del Acta de Constitución v1.2.

- Crear la EDT: se presenta en la sección de la EDT, junto con su diccionario.

- Validar el alcance: aceptación formal de los entregables al cierre de cada versión del producto.

- Controlar el alcance: seguimiento semanal y procedimiento formal de cambios.

GASTRO-SIM es un simulador web educativo con entorno 3D. En él, estudiantes del área de la salud recorren un tracto gastrointestinal superior virtual con un endoscopio simulado y resuelven casos clínicos sintéticos que genera un agente de inteligencia artificial a partir de imágenes endoscópicas públicas (HyperKvasir). Toman sus decisiones con el apoyo de un agente tutor de IA. El sistema altera de forma controlada algunas recomendaciones de la IA y registra las decisiones para medir la interacción humano–IA.

El proyecto comprende el análisis, el diseño, la construcción y las pruebas del software, junto con su documentación de gestión (PMBOK con plantillas PM²) y de desarrollo (TSP). Lo ejecuta el equipo ITEVOLUTION de la Universidad Santiago de Cali durante el periodo 2026-B, sin recursos externos contratados y con un costo monetario cercano a cero. Toda comunicación del proyecto relacionada con el alcance debe ajustarse a este plan.

# Enfoque de la gestión del alcance

La gestión del alcance de GASTRO-SIM se organiza de la siguiente manera:

- Autoridad y responsabilidad: el Director de Proyecto (Emmanuel Ospina Giraldo) gestiona el alcance en el día a día. El Propietario del Proyecto (profesor Jair E. Sanclemente Castro) aprueba la línea base del alcance y los cambios mayores.

- Definición: la línea base del alcance está formada por el enunciado del alcance, la EDT y el diccionario de la EDT de este documento. La Matriz de Trazabilidad v1.3 detalla cada requisito que la compone.

- Medición y verificación: criterios de aceptación y casos de prueba (CP-xx) de cada requisito, definición de «terminado» para cada paquete de trabajo, métricas TSP semanales (horas planeadas frente a reales y paquetes completados) y revisión de código mediante pull requests.

- Proceso de cambio: cualquier integrante del equipo o el Propietario puede solicitar un cambio. El Director lo registra y evalúa su impacto, y el Comité de Control de Cambios lo decide. Todo cambio aprobado actualiza la línea base, la Matriz de Trazabilidad, la priorización MoSCoW y el diagrama de casos de uso.

- Aceptación: el Propietario del Proyecto acepta formalmente los entregables al cierre de cada versión (v0.1, v0.5, v0.9 y v1.0) mediante un acta de aceptación.

La priorización MoSCoW se usa también como herramienta de control. Los requisitos Must son el núcleo que no se negocia. Los Should y Could son la reserva que se ajusta si el tiempo no alcanza.

# Roles y responsabilidades

El Propietario del Proyecto, el Director de Proyecto y el equipo central tienen responsabilidades específicas sobre el alcance, de modo que todo el trabajo realizado se mantenga dentro de lo aprobado. Los roles coinciden con los definidos en el Acta de Constitución y en la Matriz de Partes Interesadas.

| Nombre | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Jair E. Sanclemente Castro | Propietario del Proyecto (PP) / Product Owner | - Aprobar la línea base del alcance - Aprobar o rechazar las solicitudes de cambio mayores - Aceptar formalmente los entregables de cada versión - Decidir la priorización MoSCoW final |
| Emmanuel Ospina Giraldo | Director de Proyecto / Team Leader TSP | - Gestionar el alcance y mantener la línea base - Recibir, registrar y evaluar las solicitudes de cambio - Convocar el Comité de Control de Cambios - Presentar los entregables al Propietario para su aceptación - Comunicar los cambios y actualizar los documentos |
| Jahan Michelle Chará Bolaños | Analista / Planning Manager | - Mantener la Matriz de Trazabilidad, la EDT y su diccionario - Evaluar el impacto de los cambios en el cronograma - Validar por muestreo los casos que genera la IA |
| Diego Armando Agudelo | Desarrollador / Development Manager – Proveedor de Soluciones | - Evaluar el impacto técnico de los cambios - Asegurar que la construcción se limite a los paquetes de la EDT - Mantener la arquitectura alineada con los requisitos |
| Nestor David Velasco Orozco | Tester / Quality-Process Manager | - Verificar los entregables contra sus criterios de aceptación y casos de prueba - Registrar defectos y desviaciones del alcance - Preparar la evidencia para la validación |
| Cristian Camilo Cruz Gallego | Diseñador / Support Manager | - Gestionar la configuración: repositorio, ramas, versiones etiquetadas y documentos - Evaluar el impacto de los cambios en el simulador 3D - Mantener el registro de cambios |
| Comité de Control de Cambios | Propietario del Proyecto + Director de Proyecto + Proveedor de Soluciones | - Analizar las solicitudes de cambio mayores - Aprobarlas, rechazarlas o aplazarlas - Dejar la decisión en el registro de cambios |

Tabla 1.1, Roles y responsabilidades en la gestión del alcance

# Definición del alcance

El alcance se definió a partir del proceso de recopilación de requisitos. Ese proceso produjo tres artefactos, revisados por el Propietario del Proyecto y ajustados según sus recomendaciones: la Matriz de Trazabilidad de Requisitos v1.3, el Diagrama de Casos de Uso v1.3 y la Plantilla de priorización MoSCoW v1.3. El alcance responde así, requisito por requisito, a lo que se especificó. Además, se usaron como entradas:

- Acta de Constitución del Proyecto v1.2: alcance preliminar, entregables, restricciones, supuestos y riesgos.

- Matriz de Partes Interesadas v1.1.

- Informe de formulación del proyecto GASTRO-SIM.

- Lineamientos del curso: documento «Proyecto Final GP_TI 2026 B» y documento ONCO-AI_USC 2026 B, que fija la matriz de calidad y el gobierno del repositorio.

- Decisiones del Propietario del Proyecto: simulador 3D obligatorio, verificación en dos pasos (2FA), generación de casos por el agente de IA y simplificación del diagrama de casos de uso.

Herramientas y técnicas utilizadas:

- Juicio de expertos: retroalimentación del Propietario del Proyecto y criterio clínico del validador para delimitar el contenido de los casos.

- Análisis del producto: descomposición del simulador en módulos: simulador 3D, generador de casos, IA de visión, agente tutor, evaluación y plataforma.

- Análisis de alternativas: por ejemplo, Three.js en el navegador frente a Unity; predicciones de la IA precalculadas frente a inferencia en vivo; generación de casos bajo demanda con almacenamiento frente a un banco fijo; tracto superior frente a incluir el colon.

- Talleres facilitados: reuniones semanales del equipo, con formato TSP, para acordar requisitos, alcance y criterios de aceptación.

- Priorización MoSCoW: separación entre el núcleo obligatorio y la reserva ajustable.

# Enunciado del alcance del proyecto

El enunciado del alcance describe el producto, los criterios para aceptarlo, los entregables y el trabajo que no forma parte del proyecto, para evitar trabajo implícito que no es necesario.

Descripción del alcance del producto

GASTRO-SIM v1.0 es una aplicación web que permite al estudiante: (1) solicitar un caso clínico, que el agente de IA genera a partir de una imagen endoscópica del tracto superior; (2) explorar en 3D el esófago, el estómago y el duodeno con un endoscopio virtual hasta encontrar y capturar el hallazgo; (3) registrar una decisión inicial y su nivel de confianza; (4) ver la recomendación de la IA (clase, confianza y región de interés), que en un porcentaje configurable de casos se altera a propósito; (5) consultar al agente tutor; y (6) registrar su decisión final y recibir retroalimentación con puntaje. El docente revisa los casos generados, configura la inyección de errores, gestiona usuarios y exporta los registros. Todo acceso usa verificación en dos pasos (2FA).

Criterios de aceptación del producto

- Al menos el 90 % de los requisitos Must de la Matriz de Trazabilidad implementados y aceptados mediante sus casos de prueba.

- Flujo completo funcionando de extremo a extremo: solicitud del caso - exploración 3D - captura del hallazgo - decisión inicial - recomendación de la IA - tutor - decisión final - retroalimentación - registro.

- Casos generados válidos en los 3 niveles de dificultad y las 3 regiones; el validador clínico acepta al menos el 90 % de una muestra de 30 casos.

- Escena 3D con 30 cuadros por segundo o más en un portátil con gráficos integrados; respuesta del tutor en menos de 10 s y generación de un caso en menos de 15 s en el 90 % de las solicitudes.

- 2FA activo en el 100 % de las cuentas y cero credenciales en el repositorio.

- Pruebas automatizadas en al menos el 70 % de los módulos críticos y puntaje SUS de 68 o más con al menos 10 participantes.

- Versión 1.0 publicada con Docker, README y documentación de la API, usando solo datos públicos, desidentificados o sintéticos.

Entregables del proyecto

- Documentos de inicio: Acta de Constitución y Matriz de Partes Interesadas.

- Requisitos: Matriz de Trazabilidad, Diagrama de Casos de Uso y priorización MoSCoW.

- Plan para la dirección del proyecto: este plan de alcance con la EDT y su diccionario, plan de cronograma (lista de actividades y diagrama de Gantt) y plan de calidad.

- Diseño: arquitectura, diagramas UML (actividades, secuencia, despliegue y paquetes), modelo de datos, API y prototipos de interfaz.

- Software GASTRO-SIM v1.0: simulador 3D, generador de casos con IA, componente de IA de visión, agente tutor con inyección de errores, módulo de evaluación y registro, y plataforma con 2FA, desplegado y empaquetado con Docker.

- Componente de IA documentado: cuaderno reproducible, ficha del dataset y métricas de desempeño.

- Plan y resultados de pruebas, incluida la evaluación de usabilidad.

- Registros TSP: tiempos, defectos, reportes semanales y postmortem por ciclo.

- Documentos de cierre: acta de cierre, lecciones aprendidas, informe final y demostración.

Exclusiones del proyecto

- Uso del sistema para diagnóstico clínico real o como dispositivo médico.

- Historias clínicas reales o información identificable de pacientes.

- Creación manual de casos o ubicación manual de hallazgos por parte del docente; esta tarea la realiza el agente de IA.

- Simulación del tracto inferior (colonoscopia) y uso de imágenes de colon.

- Simulación física de tejidos de alta fidelidad, hardware háptico, realidad virtual con visores y aplicaciones móviles nativas.

- Integración con la plataforma ONCO-AI y dependencia de modelos desarrollados por otros equipos.

- Entrenamiento de modelos de IA desde cero o de modelos de lenguaje propios.

- Operación, soporte y mantenimiento después del cierre del semestre 2026-B.

Restricciones del proyecto

- Tiempo: el proyecto se completa dentro del periodo 2026-B y respeta las fechas de entrega del curso en Moodle.

- Costo: costo monetario directo cercano a cero, con herramientas y servicios públicos o con plan gratuito.

- Personas: 5 estudiantes con dedicación parcial (cerca de 8 horas semanales cada uno), en paralelo con otras asignaturas.

- Datos: solo imágenes públicas del tracto superior de HyperKvasir (licencia CC BY 4.0) e historias clínicas sintéticas.

- Normativa: Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y Resolución 8430 de 1993; el producto no puede presentarse como dispositivo médico.

- Metodología: PMBOK 6.ª edición con plantillas PM², TSP para el desarrollo e ISO/IEC/IEEE 29148 para los requisitos.

- Tecnología: aplicación web para navegadores con WebGL; el componente 3D y la verificación en dos pasos son obligatorios.

- Repositorio: trabajo con ramas y pull requests, rama principal protegida, versiones etiquetadas y permisos de administración para el docente.

Supuestos del proyecto

- Los servicios gratuitos elegidos (GitHub, Google Colab, hosting, base de datos y API del modelo de lenguaje) mantienen sus planes gratuitos o de bajo costo durante el semestre.

- El dataset HyperKvasir sigue disponible y conserva una licencia compatible con el uso educativo.

- El equipo cuenta con computadores capaces de ejecutar desarrollo web y renderizado 3D con WebGL.

- Se contará con al menos una persona con formación en salud para validar por muestreo los casos generados.

- Se contará con al menos 10 participantes voluntarios para las pruebas de usabilidad.

- El Propietario del Proyecto revisa y retroalimenta los entregables en los tiempos del curso.

# Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) descompone el alcance en entregables cada vez más pequeños y manejables. Está orientada a entregables y tiene tres niveles:

- Nivel 1: las cinco áreas de trabajo: gestión del proyecto, análisis, diseño, construcción y pruebas.

- Nivel 2: los componentes de cada área. En construcción corresponden a los seis módulos del producto (4.1 a 4.6), con los mismos códigos que usa la columna «Entregables (EDT)» de la Matriz de Trazabilidad.

- Nivel 3 (paquetes de trabajo): en construcción, cada requisito RF/RNF de la matriz es un paquete de trabajo; en las demás áreas, cada documento o artefacto. Así, la EDT queda enlazada directamente con los requisitos.

Reglas de descomposición: cada paquete de trabajo debe tener entre 3 y 40 horas de esfuerzo, un único responsable y un criterio de aceptación verificable. Un paquete que supere las 40 horas se divide antes de iniciarlo; hoy el más grande es RF-03.1, la escena 3D, con 30 horas. Las horas son una estimación inicial por juicio de expertos y se recalibran con los registros de tiempo TSP al cerrar el ciclo 1.

Figura 1.1, Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) de GASTRO-SIM

El diccionario de la EDT describe cada elemento: el trabajo que comprende, sus entregables, el esfuerzo estimado y su responsable. El equipo lo usa como enunciado del trabajo de cada elemento, de modo que solo se ejecuta el trabajo que aparece en él. Como el curso no incluye la gestión de costos, la columna de presupuesto se expresa como esfuerzo en horas.

| Nivel | Código EDT | Elemento | Descripción del trabajo | Entregables | Esfuerzo estimado (h) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | GASTRO-SIM | Proyecto completo: gestión, análisis, diseño, construcción y pruebas del simulador. | GASTRO-SIM v1.0 y su documentación | 588 | Equipo ITEVOLUTION |
| 1 | 1 | Gestión del proyecto | Dirección del proyecto según PMBOK 6 con plantillas PM². | Documentos de gestión del proyecto | 70 | Emmanuel Ospina |
| 2 | 1.1 | Inicio | Constitución del proyecto e identificación de los interesados. | Acta de Constitución; Matriz de Partes Interesadas | 12 | Emmanuel Ospina |
| 2 | 1.2 | Planeación | Elaboración de los planes de alcance, cronograma y calidad. | Plan de gestión del alcance con EDT y diccionario; plan de cronograma, lista de actividades y Gantt; plan de calidad | 24 | Jahan Chará |
| 2 | 1.3 | Monitoreo y control | Seguimiento semanal TSP y control de cambios y de calidad. | Reportes semanales; registro de cambios; plan de pruebas y calidad | 20 | Nestor Velasco |
| 2 | 1.4 | Cierre | Cierre formal y documentación final del proyecto. | Acta de cierre; lecciones aprendidas; informe final | 14 | Cristian Cruz |
| 1 | 2 | Análisis | Identificación, especificación y priorización de requisitos. | Artefactos de requisitos revisados por el Propietario | 24 | Jahan Chará |
| 2 | 2.1 | Requisitos y trazabilidad | Especificar los requisitos según ISO/IEC/IEEE 29148 y trazarlos a necesidades, objetivos, EDT y pruebas. | Matriz de Trazabilidad de Requisitos v1.3 | 14 | Jahan Chará |
| 2 | 2.2 | Casos de uso | Modelar la interacción de los actores con el sistema. | Diagrama de casos de uso v1.3 | 6 | Jahan Chará |
| 2 | 2.3 | Priorización MoSCoW | Clasificar los requisitos y verificar la regla de esfuerzo de los Must. | Plantilla MoSCoW v1.3 | 4 | Emmanuel Ospina |
| 1 | 3 | Diseño | Diseño de la solución a partir de los requisitos. | Documento de diseño del software | 44 | Diego Agudelo |
| 2 | 3.1 | Arquitectura y despliegue | Definir componentes, tecnologías y entorno de despliegue. | Diagramas de arquitectura y despliegue; registro de decisiones de arquitectura | 8 | Diego Agudelo |
| 2 | 3.2 | Diagramas UML | Modelar actividades, secuencias y paquetes del sistema. | Diagramas de actividades, secuencia y paquetes | 10 | Jahan Chará |
| 2 | 3.3 | Modelo de datos y API | Diseñar la base de datos y los servicios del backend. | Modelo entidad-relación; especificación de la API | 8 | Diego Agudelo |
| 2 | 3.4 | Prototipos de interfaz | Diseñar las pantallas principales del estudiante y del docente. | Prototipos de interfaz en Figma | 10 | Cristian Cruz |
| 2 | 3.5 | Diseño de la escena 3D | Definir la ruta, las regiones, los hitos y los controles del endoscopio virtual. | Especificación de la escena; prototipo técnico (spike) | 8 | Cristian Cruz |
| 1 | 4 | Construcción | Desarrollo del software con TSP en tres ciclos. | Versiones v0.5, v0.9 y v1.0 | 408 | Diego Agudelo |
| 2 | 4.1 | Simulador 3D | Escena navegable, control del endoscopio, hitos, hallazgos, captura y minimapa. Paquetes: RF-03.1 a RF-03.7, RNF-01 y RNF-02. | Módulo 3D integrado | 110 | Cristian Cruz |
| 2 | 4.2 | Generador de casos con IA | Selección de imagen, historia clínica, ubicación 3D automática, validación, almacenamiento y revisión docente de los casos. Paquetes: RF-02.1 a RF-02.3, RF-04, RF-14.1 a RF-14.7, RNF-08, RNF-13 y RNF-14. | Servicio generador de casos | 84 | Emmanuel Ospina |
| 2 | 4.3 | Componente de IA de visión | Ajuste del modelo con HyperKvasir, predicciones con región de interés y métricas. Paquetes: RF-06.1 a RF-06.3 y RNF-12. | Modelo, cuaderno reproducible y predicciones | 40 | Diego Agudelo |
| 2 | 4.4 | Agente tutor e inyección de errores | Tutor conversacional contextualizado y alteración controlada de las recomendaciones. Paquetes: RF-07.1 a RF-07.3, RF-08.1 a RF-08.3 y RNF-03. | Servicio del tutor; módulo de inyección de errores | 37 | Emmanuel Ospina |
| 2 | 4.5 | Evaluación, gamificación y registro | Decisiones inicial y final, retroalimentación, puntos, telemetría, tablero y exportación. Paquetes: RF-05, RF-09 a RF-13, RF-15 y RF-16. | Módulo de evaluación y tablero | 62 | Diego Agudelo |
| 2 | 4.6 | Plataforma e integración | Autenticación con 2FA, roles, seguridad, despliegue con Docker e integración continua. Paquetes: RF-01.1 a RF-01.7, RNF-04, RNF-06, RNF-07 y RNF-09 a RNF-11. | Plataforma desplegada; repositorio con CI | 75 | Diego Agudelo |
| 1 | 5 | Pruebas | Verificación del producto según el plan de pruebas. | Reporte de pruebas | 42 | Nestor Velasco |
| 2 | 5.1 | Pruebas unitarias y de integración | Pruebas automatizadas ejecutadas en integración continua. | Reporte de CI | 12 | Nestor Velasco |
| 2 | 5.2 | Pruebas funcionales | Ejecución de los casos de prueba CP-xx de la Matriz de Trazabilidad. | Reporte de pruebas funcionales | 16 | Nestor Velasco |
| 2 | 5.3 | Pruebas de rendimiento | Medición de FPS, tiempos de carga, del tutor y de generación de casos. | Reporte de rendimiento | 6 | Nestor Velasco |
| 2 | 5.4 | Pruebas de usabilidad (SUS) | Sesiones con usuarios y cuestionario SUS (RNF-05). | Reporte de usabilidad | 8 | Nestor Velasco |

Tabla 1.2, Diccionario de la EDT

# Validación del alcance

La validación del alcance es el proceso por el cual el Propietario del Proyecto acepta formalmente los entregables. Se hace de forma incremental, al cierre de cada versión, y no como una sola entrega al final del proyecto. Cada validación sigue cuatro pasos:

- Control de calidad interno: el Tester verifica cada paquete de trabajo contra sus criterios de aceptación y casos de prueba.

- Revisión del Director: el Director de Proyecto comprueba que los entregables correspondan al enunciado del alcance, la EDT y el diccionario.

- Presentación al Propietario: demostración del producto o revisión del documento con el Propietario del Proyecto.

- Aceptación formal: el Propietario firma el acta de aceptación del entregable y en el repositorio se publica la versión etiquetada (release). Las observaciones se registran; si cambian el alcance, se tramitan como solicitud de cambio.

Un paquete de trabajo se considera terminado cuando cumple estas condiciones:

- Sus criterios de aceptación se cumplen y su caso de prueba está aprobado.

- El código se integró mediante un pull request revisado y las pruebas de integración continua son exitosas.

- La documentación y la Matriz de Trazabilidad están actualizadas (estado «Completado»).

- Las horas están registradas en el formato de tiempo TSP.

Calendario de validaciones:

| Versión / hito | Entregables que se validan | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- |
| v0.1 – Planeación | Plan de gestión del alcance, EDT y diccionario, plan de cronograma y lista de actividades; repositorio y backlog creados | - 11/10/2026 |
| v0.5 – Diseño y ciclo TSP 1 | Diseño completo, prototipo técnico 3D, modelo de IA base y autenticación con 2FA | - 25/10/2026 |
| v0.9 – Construcción (ciclo TSP 2) | Flujo completo: generación de casos, exploración 3D, recomendación de IA, tutor, inyección de errores y registro | - 15/11/2026 |
| v1.0 – Versión final (ciclo TSP 3) | Software probado (incluida la evaluación SUS), acta de cierre, lecciones aprendidas, informe final y demostración | - Fecha de entrega final del curso |

Tabla 1.3, Calendario de validación del alcance

# Control del alcance

El control del alcance asegura que solo se realice el trabajo aprobado y que todo cambio pase por un proceso formal. Así se evita el crecimiento descontrolado del alcance (scope creep) y la adición de funciones que nadie solicitó (gold plating).

Seguimiento

- En la reunión semanal TSP se comparan los paquetes de trabajo completados con la línea base, y las horas reales con las planeadas.

- Todo trabajo debe estar asociado a un elemento de la EDT y a un requisito de la matriz. En GitHub, cada issue y cada rama llevan el código del requisito (por ejemplo, feature/RF-14.2).

- Los requisitos Should y Could solo se inician cuando los Must del ciclo están terminados.

Procedimiento de cambio

- 1. Solicitud: cualquier integrante o el Propietario registra la solicitud de cambio (formulario o issue con la etiqueta «cambio») con su justificación.

- 2. Análisis de impacto: el Director, con el responsable del área, evalúa el efecto en el alcance, el cronograma, la calidad, los riesgos y la regla de esfuerzo MoSCoW.

- 3. Decisión: los cambios menores, que no afectan hitos, criterios de aceptación ni requisitos Must, los aprueba el Director y quedan en el registro. Los cambios mayores los analiza el Comité de Control de Cambios y los aprueba el Propietario del Proyecto.

- 4. Actualización: si el cambio se aprueba, se actualizan con nueva versión la línea base (enunciado, EDT y diccionario), la Matriz de Trazabilidad, la priorización MoSCoW y el diagrama de casos de uso, y se comunica al equipo y a los interesados.

Registro de cambios aprobados a la fecha

| ID y fecha | Cambio aprobado | Impacto en la línea base |
| --- | --- | --- |
| CC-01 · 03/10/2026 | El simulador 3D es obligatorio (solicitud del Propietario). | - Se agrega el entregable 4.1 Simulador 3D y los requisitos RF-03, RNF-01 y RNF-02. |
| CC-02 · 05/10/2026 | La verificación en dos pasos (2FA) es obligatoria (solicitud del Propietario). | - Se agregan RF-01.5 a RF-01.7 y se ajusta RNF-07. |
| CC-03 · 05/10/2026 | El agente de IA genera los casos a partir del dataset; el docente solo los revisa; se usa solo el tracto superior. | - Se reemplaza RF-14, se ajustan RF-02, RF-03.4, RF-04 y RNF-13, y se agrega RNF-14. La EDT 4.2 pasa a «Generador de casos con IA». |
| CC-04 · 11/10/2026 | Ajustes por la revisión del Propietario: simplificación del diagrama y prioridad con las mismas categorías MoSCoW. | - El diagrama pasa de 28 a 24 casos de uso. Sin cambios en el alcance. |

Tabla 1.4, Registro de cambios del alcance

Alerta de capacidad

Con las estimaciones iniciales, el esfuerzo total de la EDT es de 588 horas, y los requisitos Must suman cerca del 77 % del esfuerzo estimado de los requisitos, por encima del 60 % que recomienda el método MoSCoW. La capacidad que declara el acta (5 integrantes, cerca de 8 horas semanales) es de unas 360 horas en el semestre. Por eso: (1) al cerrar el ciclo TSP 1 se recalibran las estimaciones con las horas reales; (2) los requisitos Could y, si hace falta, los Should, son la primera reserva que se retira; y (3) cualquier reclasificación de un requisito Must se tramita como cambio mayor ante el Propietario del Proyecto.

# Aceptación del Propietario del Proyecto

Aprobado por el Propietario del Proyecto:

Fecha:

Jair E. Sanclemente Castro

Docente de Gestión de Proyectos de TI – Propietario del Proyecto (Product Owner)