Plan para la dirección

del proyecto

GASTRO-SIM

Simulador web 3D para el entrenamiento de la toma de decisiones humano–IA

Fecha: 18/10/2026

Versión 1.0 · Equipo ITEVOLUTION

Tabla de contenido

Información del proyecto	1

Aprobaciones	1

Introducción	1

Antecedentes y problema	1

Propósito	1

Importancia	1

Planes de gestión de proyecto subsidiarios	1

Plan de gestión del alcance	1

Plan de gestión de requerimientos	1

Plan de gestión del cronograma	1

Plan de gestión de costos	1

Plan de gestión de calidad	1

Plan de gestión de recursos (Matriz RACI)	1

Plan de gestión de comunicaciones	1

Plan de gestión de riesgos de un proyecto	1

Plan de gestión de adquisiciones	1

Plan de gestión de los interesados	1

Líneas base del proyecto	1

Línea base de alcance	1

Línea base de cronograma	1

Línea base de costo	1

Línea base para la medición del desempeño	1

Componentes adicionales del plan de gestión de proyectos	1

Plan de gestión de cambios	1

Plan de gestión de configuración	1

Descripción del ciclo de vida del proyecto	1

Enfoque de desarrollo del plan de proyecto	1

Revisiones de la gestión	1

# Información del proyecto

| Datos |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | Universidad Santiago de Cali – Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería de Sistemas |
| Proyecto | GASTRO-SIM: simulador web 3D con casos clínicos generados por IA y agente tutor, para entrenar la toma de decisiones humano–IA en escenarios gastrointestinales |
| Fecha de preparación | 18/10/2026 |
| Cliente | Jair E. Sanclemente Castro, docente de Gestión de Proyectos de TI, en el rol de Propietario del Proyecto (Product Owner) |
| Patrocinador principal | Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad Santiago de Cali |
| Gerente de Proyecto | Emmanuel Ospina Giraldo – líder del equipo ITEVOLUTION |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Jair E. Sanclemente Castro | Docente; Propietario del Proyecto | Programa de Ingeniería de Sistemas | Facultad de Ingeniería |
| Programa de Ingeniería de Sistemas | Órgano de gobernanza pertinente | Facultad de Ingeniería | Universidad Santiago de Cali |

# Aprobaciones

| Nombre / Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Jair E. Sanclemente Castro / Propietario del Proyecto |  |  |
| Emmanuel Ospina Giraldo / Director de Proyecto | 18/10/2026 |  |
| Diego Armando Agudelo / Proveedor de Soluciones | 18/10/2026 |  |

# Introducción

## Antecedentes y problema

La inteligencia artificial ya alcanza resultados notables al analizar imágenes de endoscopia digestiva, pero su paso del laboratorio a la práctica deja ver un riesgo humano: los profesionales pueden seguir sus recomendaciones sin cuestionarlas, incluso cuando se equivocan, y en la formación temprana pueden dejar de desarrollar su propio criterio. Estudios recientes describen la pérdida de habilidades tras el uso continuado de estos sistemas y advierten sobre estudiantes que nunca llegan a adquirirlas. Las guías internacionales coinciden en que la IA clínica debe operar bajo supervisión humana y evaluarse también por su efecto en las decisiones de las personas.

En el programa no existe un espacio seguro y medible para que los estudiantes practiquen la exploración endoscópica y, al mismo tiempo, aprendan a detectar cuándo una recomendación de la IA no es confiable. Ese es el problema que aborda el proyecto.

## Propósito

Gestionar con PMBOK 6 y desarrollar con TSP un simulador web en el que el estudiante recorre en 3D el tracto digestivo superior, encuentra el hallazgo de un caso clínico que genera un agente de IA a partir de imágenes públicas, decide antes y después de ver una recomendación de IA que a veces se altera a propósito, y recibe la orientación de un tutor de IA. Todo el recorrido queda registrado para medir la precisión, la detección de errores de la IA y la dependencia de sus recomendaciones.

## Importancia

El simulador ofrece al programa un recurso educativo sin riesgo para pacientes y genera datos reproducibles sobre la interacción humano–IA, útiles para la investigación. Para el equipo es la oportunidad de integrar en un solo producto gestión de proyectos, ingeniería de requisitos, desarrollo web, gráficos 3D e inteligencia artificial. El sistema es académico: no diagnostica ni usa datos de pacientes reales.

Este documento integra los planes subsidiarios y las líneas base del proyecto. Cada sección resume las decisiones principales y remite al documento detallado correspondiente.

# Planes de gestión de proyecto subsidiarios

## Plan de gestión del alcance

Documento de referencia: Plan de Gestión del Alcance v1.0. El Director de Proyecto administra el alcance y el Propietario del Proyecto aprueba su línea base y los cambios mayores. El trabajo autorizado es solo el que figura en la EDT y su diccionario; todo lo demás se trata como solicitud de cambio. La aceptación de los entregables es incremental, al cierre de cada versión del producto. A la fecha se han integrado cuatro cambios aprobados: simulador 3D obligatorio, verificación en dos pasos, generación de casos por el agente de IA y ajustes de la revisión de requisitos.

## Plan de gestión de requerimientos

No hay un documento separado: la gestión de requisitos se apoya en tres artefactos aprobados por el Propietario del Proyecto, la Matriz de Trazabilidad de Requisitos v1.3, el diagrama de casos de uso v1.3 y la priorización MoSCoW v1.3.

Recopilación: a partir del acta, de la matriz de interesados y de la retroalimentación del Propietario; los requisitos se redactan según ISO/IEC/IEEE 29148, con criterio de aceptación verificable.

Priorización: categorías Must, Should, Could y Won't, con la misma etiqueta en la matriz y en la plantilla MoSCoW.

Trazabilidad: cada requisito se enlaza con su necesidad, objetivo, paquete de la EDT, caso de uso, caso de prueba y responsable; en el código, cada rama y pull request lleva el identificador del requisito.

Estados y cambios: propuesto, aprobado, en desarrollo, completado y aceptado. Un cambio en un requisito sube su versión y se tramita con el procedimiento de control de cambios.

## Plan de gestión del cronograma

Documentos de referencia: Plan de Gestión del Cronograma v1.0, Lista de Actividades v1.0, Lista de Hitos v1.0 y el cronograma en GanttProject y Excel. El proyecto va del 03/10/2026 al 29/11/2026, con 78 actividades, 13 hitos y tres ciclos TSP que terminan en las versiones v0.5, v0.9 y v1.0. Las fechas se calcularon respetando dependencias y la disponibilidad de cada integrante, con una dedicación de 3 horas diarias. La ruta crítica pasa por el simulador 3D. El cronograma se actualiza cada semana y un cambio que mueva un hito obligatorio requiere aprobación del Propietario.

## Plan de gestión de costos

El proyecto no maneja presupuesto monetario y su costo directo debe ser cercano a cero, por lo que se usan servicios con plan gratuito: repositorio, entorno de entrenamiento, base de datos, hosting y la API del modelo de lenguaje. El recurso principal es el esfuerzo del equipo, que se controla en horas: 570 horas programadas y 33 horas de reserva. Si para las pruebas con usuarios se requiere un plan de pago de la API, por ejemplo para que los mensajes de los participantes no se usen para entrenar modelos, el equipo lo propondrá al Propietario con su costo estimado y una alerta de presupuesto.

## Plan de gestión de calidad

Documento de referencia: Plan de Gestión de la Calidad v1.0. La Garantía de Calidad del Proyecto está a cargo de Nestor Velasco. El plan fija metas medibles para el producto y para el proceso: al menos el 90 % de los requisitos Must aceptados, 30 cuadros por segundo en la escena 3D, puntaje SUS de 68 o más, casos generados validados por muestreo, pruebas automatizadas en el 70 % de los módulos críticos, cero secretos en el repositorio y un índice de desempeño del cronograma de 0,90 o más. El aseguramiento se basa en revisión por pares y pull requests; el control, en pruebas por niveles y en el seguimiento semanal de métricas.

## Plan de gestión de recursos (Matriz RACI)

El equipo está formado por cinco estudiantes con roles TSP. La matriz asigna, para cada entregable, quién lo realiza (R), quién responde por él y lo aprueba (A, uno por fila), a quién se consulta (C) y a quién se informa (I). Los recursos materiales son los computadores del equipo y los servicios gratuitos descritos en el plan de costos.

| Entregable | Emmanuel | Jahan | Diego | Nestor | Cristian | Jair (PP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acta y Matriz de Partes Interesadas | R | C | C | C | C | A |
| Requisitos: trazabilidad, casos de uso y MoSCoW | R | R | C | C | C | A |
| Plan de alcance y EDT | R | R | I | C | I | A |
| Plan de cronograma, actividades e hitos | R | R | C | C | C | A |
| Plan de calidad | C | C | C | R | I | A |
| Diseño del software | C | R | A | C | R | I |
| 4.1 Simulador 3D | C | I | C | C | A | I |
| 4.2 Generador de casos con IA | A | R | R | C | I | I |
| 4.3 Componente de IA de visión | C | R | A | C | I | I |
| 4.4 Agente tutor e inyección de errores | A | R | C | C | I | I |
| 4.5 Evaluación, gamificación y registro | C | R | A | R | I | I |
| 4.6 Plataforma, 2FA e integración | C | I | A | R | R | I |
| Pruebas del software | R | R | R | A | R | I |
| Cierre: versión 1.0, informe y acta | R | C | R | R | R | A |

En los componentes del producto, A corresponde al responsable del componente según el Plan de Gestión del Alcance; R incluye a quienes ejecutan sus actividades según la Lista de Actividades.

## Plan de gestión de comunicaciones

Las comunicaciones buscan que el equipo coordine el trabajo a diario y que el Propietario conozca el estado sin tener que pedirlo.

| Comunicación | Audiencia | Frecuencia | Canal | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avance diario: hice, haré, bloqueos | Equipo | Diaria | Grupo de chat | Cada integrante |
| Reunión de seguimiento TSP y reporte semanal | Equipo | Semanal | Videollamada o presencial; reporte en la carpeta compartida | Director de Proyecto |
| Estado del proyecto y solicitudes de aprobación | Propietario del Proyecto | Quincenal y cuando se requiera | Correo con asunto [GASTRO-SIM][Tema][tipo] | Director de Proyecto |
| Entregables de gestión | Propietario del Proyecto | Según las fechas del curso | Moodle | Dueño de la fase |
| Revisión de cada versión del producto | Propietario y equipo | Al cierre de cada ciclo | Demostración y release en GitHub | Director y Proveedor de Soluciones |
| Tareas, código y defectos | Equipo | Continua | GitHub (Projects, issues y pull requests) | Cada integrante |

## Plan de gestión de riesgos de un proyecto

Los riesgos se identifican en el acta y se revisan en cada reunión semanal: se actualiza su probabilidad e impacto, se verifica el avance de las respuestas y se registran los riesgos nuevos. Los riesgos principales a la fecha son:

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Respuesta | Dueño |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Curva de aprendizaje del desarrollo 3D en la ruta crítica | Alta | Alto | Prototipo técnico temprano (hito 006); apoyo de una segunda persona en el 3D | Cristian Cruz |
| R3 | Dificultad con el modelo de visión y la integración del LLM | Media | Alto | Modelos preentrenados y predicciones precalculadas; prueba técnica del generador | Diego Agudelo |
| R8 | Casos generados por la IA con errores clínicos | Media | Alto | Validación automática, revisión docente y muestreo del validador | Emmanuel Ospina |
| R11 | Dedicación del equipo menor a la que exige el cronograma (≈ 21 h semanales) | Alta | Alto | Revisión con el Propietario en el hito 008; ajuste del alcance Should/Could; recalibración con horas reales | Emmanuel Ospina |
| R12 | Saturación temporal del servicio del modelo de lenguaje | Media | Medio | Reintentos con espera exponencial y modelos de respaldo; mensaje al usuario si no hay servicio | Emmanuel Ospina |
| R9 | Exposición de credenciales en el repositorio | Baja | Alto | Archivo .env fuera de Git, escaneo de secretos y revisión de pull requests | Nestor Velasco |

## Plan de gestión de adquisiciones

No se prevén compras ni contratos con terceros. Los insumos externos se obtienen bajo licencias o planes gratuitos: el dataset HyperKvasir (licencia CC BY 4.0), modelos 3D con licencia Creative Commons, y servicios en la nube (GitHub, Google Colab, Supabase, hosting y la API de Gemini). El equipo verifica las condiciones de uso de cada servicio y cita las fuentes. La única adquisición posible es el plan de pago de la API descrito en el plan de costos, que requeriría la aprobación del Propietario.

## Plan de gestión de los interesados

Documento de referencia: Matriz de Partes Interesadas v1.1. El Propietario del Proyecto, con poder e interés altos, se gestiona de cerca con reportes y revisiones de cada versión. Los estudiantes de medicina, usuarios finales, participan en las pruebas de usabilidad con consentimiento informado. El validador clínico revisa por muestreo los casos generados. El Programa de Ingeniería de Sistemas se mantiene informado por medio del docente, y los proveedores de datos y servicios se atienden cumpliendo sus licencias.

# Líneas base del proyecto

## Línea base de alcance

Está formada por el enunciado del alcance del Plan de Gestión del Alcance v1.0, la EDT v1.0 (95 elementos y 67 paquetes de trabajo en cuatro niveles) y su diccionario. En construcción, cada paquete de trabajo corresponde a un requisito de la Matriz de Trazabilidad v1.3. Quedan excluidos, entre otros, el diagnóstico clínico, los datos reales de pacientes, la colonoscopia y la realidad virtual con visores.

## Línea base de cronograma

Aprobada con la Lista de Actividades y la Lista de Hitos v1.0 del 11/10/2026: inicio el 03/10/2026, fin el 29/11/2026, versiones v0.5 (25/10), v0.9 (15/11) y v1.0 con cierre (29/11). Las actividades de cierre terminan el 26/11, lo que deja tres días de holgura.

## Línea base de costo

Como no hay presupuesto monetario, la línea base de recursos se expresa en esfuerzo: 570 horas programadas por actividad y semana, más 33 horas de reserva para los requisitos Could. El gasto monetario de la línea base es cero; cualquier gasto, como un plan de pago de la API, entra por el procedimiento de cambios.

## Línea base para la medición del desempeño

Integra el alcance, el cronograma y el esfuerzo con el método de valor ganado de TSP: cada actividad vale sus horas planificadas y su valor se gana al terminarla. Cada semana se comparan el valor planificado acumulado y el valor ganado (SPI = valor ganado / valor planificado). La meta es un SPI de 0,90 o más; por debajo se definen acciones correctivas. Esta medición se complementa con las métricas de calidad del plan correspondiente y con el cumplimiento de los hitos obligatorios.

# Componentes adicionales del plan de gestión de proyectos

## Plan de gestión de cambios

Cualquier integrante o el Propietario puede solicitar un cambio. El Director de Proyecto lo registra, evalúa con el responsable del área su impacto en alcance, cronograma, calidad y riesgos, y lo decide según su tamaño:

Cambios menores: no afectan hitos, criterios de aceptación ni requisitos Must; los aprueba el Director y quedan en el registro de cambios.

Cambios mayores: mueven un hito obligatorio, alteran la duración total en un 10 % o más, cambian en un 20 % o más una actividad de la ruta crítica o modifican el alcance; los analiza el Comité de Control de Cambios y los aprueba el Propietario.

Todo cambio aprobado actualiza con nueva versión las líneas base y los documentos afectados, y se comunica al equipo.

## Plan de gestión de configuración

Los elementos de configuración son los documentos de gestión, los artefactos de requisitos y diseño, el código, los modelos de IA y 3D, y la configuración del generador de casos. Los documentos siguen la convención de nombres PM² con fecha y versión, y se guardan por fase en la carpeta compartida. El código se versiona en GitHub con ramas por requisito, pull requests revisados, rama principal protegida y versiones etiquetadas con su release. Como el repositorio es público, no contiene credenciales ni documentos con datos personales.

## Descripción del ciclo de vida del proyecto

El proyecto sigue los cinco grupos de procesos de PMBOK: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. La ejecución del producto se organiza según el ciclo de vida del software (análisis, diseño, construcción y pruebas) en tres ciclos TSP, cada uno con lanzamiento, desarrollo, revisión y postmortem:

Inicio (03/10 – 06/10): acta de constitución y matriz de interesados.

Planificación (05/10 – 18/10): requisitos, planes de alcance, cronograma, calidad y este plan integrado.

Ejecución: diseño (12/10 – 18/10); ciclo 1 hasta la v0.5 (25/10); ciclo 2 hasta la v0.9 (15/11); ciclo 3 con requisitos Should y pruebas hasta el 22/11.

Monitoreo y control: continuo, con la reunión semanal TSP.

Cierre (23/11 – 29/11): versión 1.0, lecciones aprendidas, informe final y acta de cierre.

## Enfoque de desarrollo del plan de proyecto

Se usa un enfoque híbrido. La gestión es predictiva: las líneas base de alcance y cronograma se aprueban al inicio y se controlan con un procedimiento formal de cambios. El desarrollo del software es iterativo e incremental con TSP: cada ciclo entrega una versión funcional que el Propietario revisa, y las lecciones de cada ciclo ajustan las estimaciones del siguiente. La priorización MoSCoW permite adaptar el contenido de cada ciclo sin mover los hitos obligatorios.

## Revisiones de la gestión

Semanal: reunión de seguimiento TSP con avance, horas reales, SPI, métricas de calidad y riesgos.

Por ciclo: revisión con el Propietario en los hitos 008 (v0.5, 25/10), 010 (v0.9, 15/11) y 011 (pruebas, 22/11). En el hito 008 se decide además el ajuste de dedicación o de alcance según las horas reales del primer ciclo.

Final: revisión de aceptación del proyecto y firma del acta de cierre (hitos 012 y 013, 29/11).

Por entregable de gestión: revisión por pares antes de cada entrega en Moodle.