Lista de actividades

GASTRO-SIM

Equipo ITEVOLUTION · Versión 1.0

Universidad Santiago de Cali

Facultad de Ingeniería – Programa de Ingeniería de Sistemas

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

11 de octubre de 2026

La lista de actividades detalla todo el trabajo programado del proyecto GASTRO-SIM y describe lo que se debe hacer en cada actividad. Es la base del cronograma: cada actividad tiene un identificador que se usa también en el diagrama de Gantt, en la lista de hitos y en los reportes semanales TSP.

Cómo se definieron las actividades

•	Origen: cada paquete de trabajo de la EDT v1.0 se descompuso en las actividades necesarias para producirlo (proceso «Definir las actividades» de PMBOK 6). En construcción, cada requisito RF/RNF de la Matriz de Trazabilidad v1.3 es una actividad (51 actividades); el resto corresponde a gestión, análisis, diseño, pruebas y cierre.

•	Identificador: número de cuatro dígitos formado por el área y el componente de la EDT seguidos de un consecutivo. En construcción, el consecutivo es el número del paquete de trabajo: la actividad 4206 corresponde al paquete 4.2.6 y la 4210 al 4.2.10. Así cualquier actividad se rastrea hasta la EDT y el requisito.

•	Nombre: verbo en infinitivo y objeto (por ejemplo, «Implementar la verificación en dos pasos»), seguido del requisito entre paréntesis.

•	Descripción: trabajo que comprende, paquete EDT, esfuerzo, duración, fechas planificadas, actividades predecesoras, ciclo TSP y prioridad MoSCoW.

•	Responsable: el primer nombre es quien responde por el componente según el Plan de Gestión del Alcance. Cuando otra persona ejecuta la actividad para equilibrar la carga del equipo, se indica quién la ejecuta.

La lista contiene 78 actividades programadas en la línea base y 4 actividades de reserva (requisitos Could), que solo se programan si queda capacidad al final del ciclo TSP 3. Las fechas se calcularon con un calendario de 7 días y una dedicación de 3 horas por persona y día.

Lista de actividades de GASTRO-SIM:

| Lista de actividades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: GASTRO-SIM |  |  | Fecha: 11/10/2026 |
| N.º de actividad | Nombre de la actividad | Descripción del trabajo | Responsable |
| Inicio |  |  |  |
| 1101 | Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto | Redactar el acta en la plantilla PM²: caso de negocio, alcance, criterios de éxito, hitos, riesgos y gobernanza; ajustarla según la retroalimentación (v1.1 y v1.2). Paquete EDT 1.1.1; esfuerzo 8 h; duración 3 días; del 03/10/2026 al 05/10/2026; inicio. | Emmanuel Ospina |
| 1102 | Elaborar la Matriz de Partes Interesadas | Identificar las partes interesadas, asignar roles PM² y completar las fichas de los cinco interesados clave. Paquete EDT 1.1.2; esfuerzo 4 h; duración 2 días; del 04/10/2026 al 05/10/2026; inicio. | Emmanuel Ospina |
| Análisis |  |  |  |
| 2101 | Especificar los requisitos y su trazabilidad | Redactar los requisitos según ISO/IEC/IEEE 29148 y enlazarlos con necesidades, objetivos, EDT, pruebas e interesados (Matriz de Trazabilidad v1.0 a v1.3). Paquete EDT 2.1; esfuerzo 14 h; duración 7 días; del 05/10/2026 al 11/10/2026; análisis. | Jahan Chará |
| 2201 | Modelar el diagrama de casos de uso | Elaborar el diagrama UML de casos de uso con actores, relaciones «include» y «extend», y ajustarlo según la revisión del Propietario (v1.3). Paquete EDT 2.2; esfuerzo 6 h; duración 7 días; del 05/10/2026 al 11/10/2026; análisis. | Jahan Chará |
| 2301 | Priorizar los requisitos con MoSCoW | Clasificar cada requisito, estimar su esfuerzo y verificar la regla de control de esfuerzo de los Must. Paquete EDT 2.3; esfuerzo 4 h; duración 7 días; del 05/10/2026 al 11/10/2026; análisis. | Emmanuel Ospina |
| Planeación |  |  |  |
| 1201 | Elaborar el Plan de Gestión del Alcance | Documentar el enfoque, los roles, el enunciado del alcance, la validación y el control del alcance. Paquete EDT 1.2.1; esfuerzo 6 h; duración 1 día; del 11/10/2026 al 11/10/2026; predecesoras: H03; planeación. | Emmanuel Ospina |
| 1202 | Crear la EDT y su diccionario | Descomponer el alcance hasta paquetes de trabajo y describir cada elemento. Paquete EDT 1.2.2; esfuerzo 6 h; duración 1 día; del 11/10/2026 al 11/10/2026; predecesoras: H03; planeación. | Jahan Chará |
| 1203 | Elaborar el plan de cronograma, la lista de actividades y la lista de hitos | Definir y secuenciar actividades, estimar duraciones, construir el diagrama de Gantt y fijar los hitos. Paquete EDT 1.2.3; esfuerzo 8 h; duración 1 día; del 11/10/2026 al 11/10/2026; predecesoras: 1202; planeación. | Jahan Chará |
| 1303 | Configurar el repositorio y el tablero del proyecto | Crear el repositorio con la rama main protegida, el tablero de GitHub Projects, las etiquetas y la etiqueta v0.1. Paquete EDT 1.3.2; esfuerzo 4 h; duración 1 día; del 11/10/2026 al 11/10/2026; predecesoras: 1202; planeación. | Cristian Cruz |
| 1204 | Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad | Definir atributos, métricas, aseguramiento y control de calidad del producto y del proceso. Paquete EDT 1.2.4; esfuerzo 6 h; duración 2 días; del 12/10/2026 al 13/10/2026; predecesoras: H04; planeación. | Nestor Velasco |
| 1304 | Elaborar el plan de pruebas y calidad del software | Definir la estrategia de pruebas, los casos de prueba CP-xx y los criterios de salida. Paquete EDT 1.3.3; esfuerzo 3 h; duración 1 día; del 14/10/2026 al 14/10/2026; predecesoras: 1204; planeación. | Nestor Velasco |
| Monitoreo y control |  |  |  |
| 1301 | Realizar el seguimiento semanal TSP | Reunión semanal: horas planeadas frente a reales, avance de actividades, riesgos y reporte semanal (formato WEEK). Paquete EDT 1.3.1; esfuerzo 14 h; duración 49 días; del 12/10/2026 al 29/11/2026; predecesoras: H04; continua. | Emmanuel Ospina |
| 1302 | Controlar los cambios del alcance y del cronograma | Registrar y analizar solicitudes de cambio y actualizar las líneas base cuando se aprueben. Paquete EDT 1.3.2; esfuerzo 3 h; duración 49 días; del 12/10/2026 al 29/11/2026; predecesoras: H04; continua. | Emmanuel Ospina |
| Diseño |  |  |  |
| 3101 | Diseñar la arquitectura y el despliegue | Definir componentes, tecnologías, servicios en la nube y diagramas de arquitectura y despliegue; registrar las decisiones (ADR). Paquete EDT 3.1; esfuerzo 8 h; duración 3 días; del 12/10/2026 al 14/10/2026; predecesoras: H04; diseño. | Diego Agudelo |
| 3201 | Elaborar los diagramas UML de diseño | Diagramas de actividades, secuencia y paquetes de los flujos principales. Paquete EDT 3.2; esfuerzo 10 h; duración 4 días; del 12/10/2026 al 15/10/2026; predecesoras: H04; diseño. | Jahan Chará |
| 3401 | Diseñar los prototipos de interfaz | Prototipos en Figma de las pantallas del estudiante (caso, 3D, decisión, tutor, retroalimentación) y del docente. Paquete EDT 3.4; esfuerzo 10 h; duración 4 días; del 12/10/2026 al 15/10/2026; predecesoras: H04; diseño. | Cristian Cruz |
| 3301 | Diseñar el modelo de datos y la API | Modelo entidad-relación, tablas de casos, intentos y eventos, y especificación de los endpoints. Paquete EDT 3.3; esfuerzo 8 h; duración 3 días; del 15/10/2026 al 17/10/2026; predecesoras: 3101; diseño. | Diego Agudelo |
| 3501 | Diseñar la escena 3D y construir el prototipo técnico | Definir ruta, regiones, hitos y controles; construir el spike: cámara que recorre la ruta y captura un hallazgo de prueba. Paquete EDT 3.5; esfuerzo 8 h; duración 3 días; del 16/10/2026 al 18/10/2026; predecesoras: 3401; diseño. | Cristian Cruz |
| Construcción – 4.1 Simulador 3D |  |  |  |
| 4101 | Desarrollar la escena 3D del tracto superior (RF-03.1) | Mostrar en el navegador una escena 3D navegable del esófago, el estómago y el duodeno, sin instalar software adicional. Paquete EDT 4.1.1; esfuerzo 30 h; duración 10 días; del 19/10/2026 al 28/10/2026; predecesoras: 3501; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Cristian Cruz |
| 4102 | Desarrollar el control del endoscopio virtual (RF-03.2) | Permitir controlar el endoscopio virtual: avanzar, retroceder y orientar la punta, con teclado y con mouse. Paquete EDT 4.1.2; esfuerzo 16 h; duración 6 días; del 29/10/2026 al 03/11/2026; predecesoras: 4101; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Cristian Cruz |
| 4104 | Mostrar el hallazgo del caso en la escena 3D (RF-03.4) | Mostrar en la escena 3D el hallazgo del caso en la ubicación asignada automáticamente por el generador de casos (RF-14.3). Paquete EDT 4.1.4; esfuerzo 10 h; duración 4 días; del 04/11/2026 al 07/11/2026; predecesoras: 4102, 4207; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Cristian Cruz |
| 4103 | Desarrollar el registro de hitos anatómicos (RF-03.3) | Marcar como visitados los hitos anatómicos (línea Z, cardias, fondo, cuerpo, antro, píloro y bulbo duodenal) cuando el endoscopio pase por ellos. Paquete EDT 4.1.3; esfuerzo 8 h; duración 3 días; del 08/11/2026 al 10/11/2026; predecesoras: 4102; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Cristian Cruz (responsable del componente); ejecuta Emmanuel Ospina |
| 4105 | Desarrollar la captura del hallazgo (RF-03.5) | Permitir capturar un hallazgo visible en el campo de visión; al capturarlo se abre el panel de análisis del caso con la imagen endoscópica asociada. Paquete EDT 4.1.5; esfuerzo 10 h; duración 4 días; del 08/11/2026 al 11/11/2026; predecesoras: 4104; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Cristian Cruz |
| 4108 | Optimizar el rendimiento de la escena 3D (RNF-01) | La escena deberá mantener al menos 30 cuadros por segundo en un portátil con gráficos integrados a resolución 1366×768. Paquete EDT 4.1.8; esfuerzo 6 h; duración 2 días; del 12/11/2026 al 13/11/2026; predecesoras: 4105; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Cristian Cruz |
| 4106 | Desarrollar el minimapa (RF-03.6) | Mostrar un minimapa con la posición actual del endoscopio dentro del tracto gastrointestinal. Paquete EDT 4.1.6; esfuerzo 10 h; duración 4 días; del 14/11/2026 al 17/11/2026; predecesoras: 4105; ciclo TSP 3; prioridad Should. | Cristian Cruz |
| 4109 | Optimizar la carga de la escena 3D (RNF-02) | La escena de un caso deberá cargar en menos de 5 segundos con una conexión de 10 Mbps; los recursos 3D de cada caso no superarán 10 MB. Paquete EDT 4.1.9; esfuerzo 4 h; duración 2 días; del 14/11/2026 al 15/11/2026; predecesoras: 4108; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Cristian Cruz (responsable del componente); ejecuta Nestor Velasco |
| Construcción – 4.2 Generador de casos con IA |  |  |  |
| 4205 | Implementar la selección de imágenes del dataset (RF-14.1) | Seleccionar para cada caso una imagen del tracto gastrointestinal superior del dataset (HyperKvasir), según la dificultad y la región solicitadas,…. Paquete EDT 4.2.5; esfuerzo 8 h; duración 3 días; del 18/10/2026 al 20/10/2026; predecesoras: 3301; ciclo TSP 1; prioridad Must. | Emmanuel Ospina |
| 4206 | Implementar la redacción de la historia clínica con IA (RF-14.2) | El agente de IA deberá redactar una historia clínica sintética coherente con la etiqueta de la imagen (edad, motivo de consulta, antecedentes y…. Paquete EDT 4.2.6; esfuerzo 12 h; duración 4 días; del 21/10/2026 al 24/10/2026; predecesoras: 4205; ciclo TSP 1; prioridad Must. | Emmanuel Ospina |
| 4201 | Implementar la solicitud de caso nuevo (RF-02.1) | Permitir al estudiante solicitar un caso nuevo eligiendo el nivel de dificultad (básico, intermedio o avanzado). Paquete EDT 4.2.1; esfuerzo 6 h; duración 2 días; del 23/10/2026 al 24/10/2026; predecesoras: 3301, 3401; ciclo TSP 1; prioridad Must. | Emmanuel Ospina (responsable del componente); ejecuta Jahan Chará |
| 4204 | Implementar la presentación del caso clínico (RF-04) | Presentar el caso con la historia clínica sintética redactada por el agente de IA, la imagen endoscópica asociada al hallazgo y el aviso de uso…. Paquete EDT 4.2.4; esfuerzo 6 h; duración 2 días; del 25/10/2026 al 26/10/2026; predecesoras: 4201; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Emmanuel Ospina (responsable del componente); ejecuta Jahan Chará |
| 4207 | Implementar la ubicación automática en la ruta 3D (RF-14.3) | Asignar automáticamente la ubicación del hallazgo en la ruta 3D según la clase de la imagen, mediante una tabla de correspondencia clase–región,…. Paquete EDT 4.2.7; esfuerzo 6 h; duración 2 días; del 25/10/2026 al 26/10/2026; predecesoras: 4206; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Emmanuel Ospina |
| 4208 | Implementar la validación automática de casos (RF-14.4) | Validar automáticamente cada caso generado antes de mostrarlo (campos completos, coherencia entre etiqueta, región e historia, y ausencia del…. Paquete EDT 4.2.8; esfuerzo 8 h; duración 3 días; del 27/10/2026 al 29/10/2026; predecesoras: 4207; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Emmanuel Ospina |
| 4209 | Implementar el almacenamiento de casos (RF-14.5) | Guardar cada caso generado (imagen, historia, ubicación, versión del modelo y de las instrucciones, y semilla) para poder repetirlo y comparar…. Paquete EDT 4.2.9; esfuerzo 4 h; duración 2 días; del 30/10/2026 al 31/10/2026; predecesoras: 4208; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Emmanuel Ospina |
| 4213 | Verificar la calidad del contenido generado (RNF-13) | Calidad del contenido generado: la interfaz estará en español y el contenido clínico de los casos generados deberá ser coherente y verificable. Paquete EDT 4.2.13; esfuerzo 6 h; duración 2 días; del 30/10/2026 al 31/10/2026; predecesoras: 4208; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Emmanuel Ospina (responsable del componente); ejecuta Jahan Chará |
| 4214 | Optimizar el tiempo de generación de casos (RNF-14) | Un caso nuevo deberá estar listo para el estudiante en menos de 15 segundos en al menos el 90 % de las solicitudes. Paquete EDT 4.2.14; esfuerzo 4 h; duración 2 días; del 01/11/2026 al 02/11/2026; predecesoras: 4209; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Emmanuel Ospina |
| 4210 | Implementar la revisión docente de casos (RF-14.6) | Permitir al docente revisar los casos generados y aprobarlos o descartarlos; un caso descartado no se vuelve a asignar y su motivo queda registrado. Paquete EDT 4.2.10; esfuerzo 8 h; duración 3 días; del 02/11/2026 al 04/11/2026; predecesoras: 4209; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Emmanuel Ospina (responsable del componente); ejecuta Diego Agudelo |
| 4203 | Implementar el historial y la repetición de casos (RF-02.3) | Mostrar el historial de casos resueltos por el estudiante y permitir repetir un caso guardado. Paquete EDT 4.2.3; esfuerzo 5 h; duración 2 días; del 09/11/2026 al 10/11/2026; predecesoras: 4209; ciclo TSP 2; prioridad Should. | Emmanuel Ospina (responsable del componente); ejecuta Diego Agudelo |
| 4212 | Auditar la privacidad de los datos (RNF-08) | El sistema solo usará imágenes públicas y desidentificadas (HyperKvasir, tracto superior) e historias clínicas sintéticas, y almacenará la…. Paquete EDT 4.2.12; esfuerzo 4 h; duración 2 días; del 12/11/2026 al 13/11/2026; predecesoras: 4505; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Emmanuel Ospina |
| 4202 | Implementar la elección de región anatómica (RF-02.2) | Permitir elegir la región anatómica del caso (esófago, estómago o duodeno); si el estudiante no la elige, el sistema la asigna al azar. Paquete EDT 4.2.2; esfuerzo 4 h; duración 2 días; del 14/11/2026 al 15/11/2026; predecesoras: 4207; ciclo TSP 2; prioridad Should. | Emmanuel Ospina |
| Construcción – 4.3 Componente de IA de visión |  |  |  |
| 4304 | Entrenar y documentar el modelo de IA de visión (RNF-12) | El entrenamiento del modelo de visión deberá poder repetirse y sus métricas deberán reportarse. Paquete EDT 4.3.4; esfuerzo 20 h; duración 7 días; del 16/10/2026 al 22/10/2026; predecesoras: 3101; ciclo TSP 1; prioridad Must. | Diego Agudelo (responsable del componente); ejecuta Jahan Chará |
| 4301 | Mostrar la clase y la confianza de la IA (RF-06.1) | Mostrar la clase sugerida por la IA y su porcentaje de confianza. Paquete EDT 4.3.1; esfuerzo 6 h; duración 2 días; del 29/10/2026 al 30/10/2026; predecesoras: 4304, 4501; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Diego Agudelo |
| 4302 | Mostrar la región de interés (ROI) (RF-06.2) | Marcar sobre la imagen la región de interés (ROI) en la que se basa la recomendación. Paquete EDT 4.3.2; esfuerzo 6 h; duración 2 días; del 31/10/2026 al 01/11/2026; predecesoras: 4301; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Diego Agudelo |
| Construcción – 4.4 Agente tutor e inyección de errores |  |  |  |
| 4404 | Implementar la configuración del porcentaje de errores (RF-08.1) | Permitir al docente configurar el porcentaje de intentos con recomendación alterada, entre 0 % y 50 %. Paquete EDT 4.4.4; esfuerzo 5 h; duración 2 días; del 01/11/2026 al 02/11/2026; predecesoras: 4301; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Emmanuel Ospina (responsable del componente); ejecuta Jahan Chará |
| 4401 | Implementar la conversación con el agente tutor (RF-07.1) | Permitir conversar con el tutor; cada respuesta tendrá en cuenta la historia clínica, la decisión inicial del usuario y la recomendación mostrada. Paquete EDT 4.4.1; esfuerzo 14 h; duración 5 días; del 03/11/2026 al 07/11/2026; predecesoras: 4209; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Emmanuel Ospina |
| 4405 | Implementar los tipos de alteración de la IA (RF-08.2) | Permitir elegir el tipo de alteración: clase incorrecta, confianza alterada o región de interés desplazada. Paquete EDT 4.4.5; esfuerzo 6 h; duración 2 días; del 03/11/2026 al 04/11/2026; predecesoras: 4404; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Emmanuel Ospina (responsable del componente); ejecuta Jahan Chará |
| 4406 | Registrar las alteraciones aplicadas (RF-08.3) | Registrar en cada intento si la recomendación fue alterada y de qué forma, sin mostrarlo al usuario antes de la retroalimentación. Paquete EDT 4.4.6; esfuerzo 3 h; duración 1 día; del 05/11/2026 al 05/11/2026; predecesoras: 4405; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Emmanuel Ospina (responsable del componente); ejecuta Jahan Chará |
| 4402 | Restringir al tutor para que no revele la respuesta (RF-07.2) | El tutor no debe revelar la respuesta de referencia antes de que el usuario registre su decisión final. Paquete EDT 4.4.2; esfuerzo 3 h; duración 1 día; del 08/11/2026 al 08/11/2026; predecesoras: 4401; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Emmanuel Ospina (responsable del componente); ejecuta Jahan Chará |
| 4403 | Implementar el respaldo ante fallas del LLM (RF-07.3) | Mostrar un mensaje de respaldo y permitir continuar el caso cuando el servicio del modelo de lenguaje no responda. Paquete EDT 4.4.3; esfuerzo 3 h; duración 1 día; del 09/11/2026 al 09/11/2026; predecesoras: 4401; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Emmanuel Ospina (responsable del componente); ejecuta Jahan Chará |
| 4407 | Optimizar el tiempo de respuesta del tutor (RNF-03) | El tutor deberá responder en menos de 10 segundos en al menos el 90 % de los mensajes. Paquete EDT 4.4.7; esfuerzo 3 h; duración 1 día; del 11/11/2026 al 11/11/2026; predecesoras: 4401; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Emmanuel Ospina |
| Construcción – 4.5 Evaluación, gamificación y registro |  |  |  |
| 4501 | Implementar la decisión inicial y la confianza (RF-05) | Exigir que el usuario registre su decisión inicial y su nivel de confianza (1 a 5) antes de mostrar la recomendación de la IA. Paquete EDT 4.5.1; esfuerzo 5 h; duración 2 días; del 27/10/2026 al 28/10/2026; predecesoras: 4204; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Diego Agudelo (responsable del componente); ejecuta Jahan Chará |
| 4502 | Implementar la decisión final (RF-09) | Registrar la decisión final del usuario y su nivel de confianza, e identificar si cambió respecto a la decisión inicial. Paquete EDT 4.5.2; esfuerzo 3 h; duración 1 día; del 05/11/2026 al 05/11/2026; predecesoras: 4302; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Diego Agudelo |
| 4503 | Implementar la retroalimentación y el puntaje (RF-10) | Mostrar la retroalimentación del intento: respuesta de referencia, acierto del usuario, acierto de la IA (indicando si fue alterada), explicación…. Paquete EDT 4.5.3; esfuerzo 8 h; duración 3 días; del 06/11/2026 al 08/11/2026; predecesoras: 4502; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Diego Agudelo |
| 4505 | Implementar la telemetría del intento (RF-12) | Registrar la telemetría de cada intento: tiempo de exploración, hitos visitados, hallazgos detectados y omitidos, decisiones con sus tiempos y…. Paquete EDT 4.5.5; esfuerzo 10 h; duración 4 días; del 06/11/2026 al 09/11/2026; predecesoras: 4502; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Diego Agudelo (responsable del componente); ejecuta Nestor Velasco |
| 4504 | Implementar puntos, niveles e insignias (RF-11) | Otorgar puntos, niveles e insignias según el desempeño del usuario. Paquete EDT 4.5.4; esfuerzo 12 h; duración 4 días; del 10/11/2026 al 13/11/2026; predecesoras: 4503; ciclo TSP 2; prioridad Should. | Diego Agudelo (responsable del componente); ejecuta Jahan Chará |
| 4507 | Implementar la exportación a CSV (RF-15) | Permitir al docente exportar a CSV los registros seudonimizados de los intentos. Paquete EDT 4.5.7; esfuerzo 4 h; duración 2 días; del 10/11/2026 al 11/11/2026; predecesoras: 4505; ciclo TSP 2; prioridad Should. | Diego Agudelo (responsable del componente); ejecuta Nestor Velasco |
| 4506 | Desarrollar el tablero de desempeño (RF-13) | Mostrar a cada estudiante un tablero con su desempeño: precisión de decisiones, detección de errores de la IA, sobre-dependencia y cobertura de…. Paquete EDT 4.5.6; esfuerzo 14 h; duración 5 días; del 14/11/2026 al 18/11/2026; predecesoras: 4505; ciclo TSP 3; prioridad Should. | Diego Agudelo |
| Construcción – 4.6 Plataforma e integración |  |  |  |
| 4612 | Empaquetar el sistema con Docker (RNF-10) | El sistema deberá poder instalarse y ejecutarse con un solo comando a partir del repositorio. Paquete EDT 4.6.12; esfuerzo 8 h; duración 3 días; del 15/10/2026 al 17/10/2026; predecesoras: 3101; ciclo TSP 1; prioridad Must. | Diego Agudelo (responsable del componente); ejecuta Nestor Velasco |
| 4601 | Implementar el registro de usuarios (RF-01.1) | Permitir que una persona se registre con correo electrónico y contraseña; la cuenta nueva tendrá rol de estudiante. Paquete EDT 4.6.1; esfuerzo 4 h; duración 2 días; del 18/10/2026 al 19/10/2026; predecesoras: 3301; ciclo TSP 1; prioridad Must. | Diego Agudelo |
| 4611 | Construir las pruebas automatizadas y la integración continua (RNF-09) | Los módulos críticos tendrán pruebas automatizadas y todo cambio se integrará mediante pull request revisado. Paquete EDT 4.6.11; esfuerzo 20 h; duración 35 días; del 19/10/2026 al 22/11/2026; predecesoras: H08; continua; prioridad Must. | Diego Agudelo (responsable del componente); ejecuta Nestor Velasco |
| 4602 | Implementar el inicio y cierre de sesión (RF-01.2) | Permitir iniciar y cerrar sesión, y mantener la sesión activa mientras el usuario navega. Paquete EDT 4.6.2; esfuerzo 3 h; duración 1 día; del 20/10/2026 al 20/10/2026; predecesoras: 4601; ciclo TSP 1; prioridad Must. | Diego Agudelo |
| 4605 | Implementar la verificación en dos pasos (2FA) (RF-01.5) | Exigir verificación en dos pasos (2FA) en cada inicio de sesión: después de la contraseña, el usuario ingresará un código temporal de 6 dígitos…. Paquete EDT 4.6.5; esfuerzo 8 h; duración 3 días; del 21/10/2026 al 23/10/2026; predecesoras: 4602; ciclo TSP 1; prioridad Must. | Diego Agudelo |
| 4604 | Implementar el consentimiento y el aviso académico (RF-01.4) | Mostrar al primer ingreso el aviso de uso académico (no diagnóstico) y la autorización de tratamiento de datos, y registrar su aceptación. Paquete EDT 4.6.4; esfuerzo 3 h; duración 1 día; del 24/10/2026 al 24/10/2026; predecesoras: 4605; ciclo TSP 1; prioridad Must. | Diego Agudelo (responsable del componente); ejecuta Nestor Velasco |
| 4606 | Implementar la activación de 2FA y los códigos de recuperación (RF-01.6) | Guiar la activación del 2FA en el primer ingreso (código QR para la aplicación autenticadora) y entregar 10 códigos de recuperación de un solo uso. Paquete EDT 4.6.6; esfuerzo 6 h; duración 2 días; del 24/10/2026 al 25/10/2026; predecesoras: 4605; ciclo TSP 1; prioridad Must. | Diego Agudelo |
| 4610 | Implementar los controles de seguridad (RNF-07) | El acceso usará autenticación de dos factores (2FA), las contraseñas se almacenarán con hash, toda la comunicación usará HTTPS y ninguna…. Paquete EDT 4.6.10; esfuerzo 5 h; duración 2 días; del 26/10/2026 al 27/10/2026; predecesoras: 4606; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Diego Agudelo (responsable del componente); ejecuta Nestor Velasco |
| 4603 | Implementar la gestión de roles (RF-01.3) | Permitir que un docente/administrador asigne o retire el rol de docente a otra cuenta. Paquete EDT 4.6.3; esfuerzo 4 h; duración 2 días; del 11/11/2026 al 12/11/2026; predecesoras: 4602; ciclo TSP 2; prioridad Should. | Diego Agudelo |
| 4609 | Asegurar la compatibilidad con navegadores (RNF-06) | El sistema deberá funcionar en las dos últimas versiones de Chrome, Firefox y Edge con soporte WebGL 2, en escritorio. Paquete EDT 4.6.9; esfuerzo 4 h; duración 2 días; del 12/11/2026 al 13/11/2026; predecesoras: 4105; ciclo TSP 2; prioridad Must. | Diego Agudelo (responsable del componente); ejecuta Nestor Velasco |
| 4607 | Implementar el restablecimiento de 2FA por el administrador (RF-01.7) | Permitir que un administrador restablezca el 2FA de una cuenta que perdió su aplicación autenticadora y sus códigos, dejando registro de la acción. Paquete EDT 4.6.7; esfuerzo 3 h; duración 1 día; del 13/11/2026 al 13/11/2026; predecesoras: 4606; ciclo TSP 2; prioridad Should. | Diego Agudelo |
| 4608 | Optimizar la carga de pantallas (RNF-04) | Las pantallas que no son 3D deberán cargar en menos de 3 segundos. Paquete EDT 4.6.8; esfuerzo 4 h; duración 2 días; del 19/11/2026 al 20/11/2026; predecesoras: 4503; ciclo TSP 3; prioridad Should. | Diego Agudelo |
| 4613 | Configurar el monitoreo de disponibilidad (RNF-11) | El sistema publicado deberá estar disponible al menos el 95 % del tiempo durante el periodo de pruebas y la demostración final. Paquete EDT 4.6.13; esfuerzo 3 h; duración 1 día; del 20/11/2026 al 20/11/2026; predecesoras: 4612; ciclo TSP 3; prioridad Should. | Diego Agudelo (responsable del componente); ejecuta Cristian Cruz |
| Pruebas |  |  |  |
| 5101 | Ejecutar las pruebas unitarias y de integración | Ejecutar y mantener la suite automatizada en cada pull request; reporte de CI por ciclo. Paquete EDT 5.1; esfuerzo 12 h; duración 35 días; del 19/10/2026 al 22/11/2026; predecesoras: H08; continua. | Nestor Velasco |
| 5201 | Ejecutar las pruebas funcionales | Ejecutar los casos de prueba CP-xx de la Matriz de Trazabilidad sobre la versión v0.9 y registrar los defectos. Paquete EDT 5.2; esfuerzo 16 h; duración 6 días; del 16/11/2026 al 21/11/2026; predecesoras: H10; ciclo TSP 3. | Nestor Velasco |
| 5401 | Realizar las pruebas de usabilidad (SUS) | Sesiones con al menos 10 participantes con consentimiento informado y análisis del cuestionario SUS. Paquete EDT 5.4; esfuerzo 8 h; duración 3 días; del 16/11/2026 al 18/11/2026; predecesoras: H10; ciclo TSP 3. | Nestor Velasco (responsable del componente); ejecuta Emmanuel Ospina |
| 5301 | Ejecutar las pruebas de rendimiento | Medir FPS de la escena 3D y tiempos de carga, del tutor y de generación de casos. Paquete EDT 5.3; esfuerzo 6 h; duración 2 días; del 18/11/2026 al 19/11/2026; predecesoras: H10; ciclo TSP 3. | Nestor Velasco (responsable del componente); ejecuta Cristian Cruz |
| 5202 | Corregir los defectos encontrados en las pruebas | Corregir los defectos críticos y mayores reportados y volver a probar. Paquete EDT 5.2; esfuerzo 8 h; duración 3 días; del 22/11/2026 al 24/11/2026; predecesoras: 5201; ciclo TSP 3. | Diego Agudelo (responsable del componente); ejecuta Jahan Chará |
| Cierre |  |  |  |
| 1401 | Documentar las lecciones aprendidas | Consolidar los postmortem de los tres ciclos TSP en el registro de lecciones aprendidas. Paquete EDT 1.4.2; esfuerzo 4 h; duración 2 días; del 23/11/2026 al 24/11/2026; predecesoras: H11; cierre. | Cristian Cruz (responsable del componente); ejecuta Nestor Velasco |
| 1402 | Elaborar el informe final y la demostración | Redactar el informe final, preparar la presentación y la demostración del producto. Paquete EDT 1.4.3; esfuerzo 6 h; duración 2 días; del 23/11/2026 al 24/11/2026; predecesoras: H11; cierre. | Cristian Cruz |
| 1404 | Publicar la versión 1.0 | Etiquetar la release v1.0 con Docker, README y documentación de la API. Paquete EDT 1.4.3; esfuerzo 3 h; duración 1 día; del 25/11/2026 al 25/11/2026; predecesoras: H11, 5202; cierre. | Cristian Cruz (responsable del componente); ejecuta Diego Agudelo |
| 1403 | Elaborar el acta de cierre | Redactar el acta de cierre con la aceptación final del Propietario del Proyecto. Paquete EDT 1.4.1; esfuerzo 2 h; duración 1 día; del 26/11/2026 al 26/11/2026; predecesoras: 1401, 1402, 1404; cierre. | Cristian Cruz (responsable del componente); ejecuta Emmanuel Ospina |
| Reserva (requisitos Could): no programadas en la línea base |  |  |  |
| 4107 | Simular la insuflación y la deformación de paredes (RF-03.7) | (Opcional) simular la insuflación y la deformación de las paredes durante el recorrido. Paquete EDT 4.1.7; esfuerzo 16 h; se programa solo si queda capacidad al final del ciclo TSP 3. | Cristian Cruz |
| 4303 | Generar el mapa de calor Grad-CAM (RF-06.3) | (Opcional) mostrar un mapa de calor (Grad-CAM) como explicación visual de la recomendación. Paquete EDT 4.3.3; esfuerzo 8 h; se programa solo si queda capacidad al final del ciclo TSP 3. | Diego Agudelo |
| 4211 | Implementar el reporte de caso incorrecto (RF-14.7) | (Opcional) permitir al estudiante reportar un caso que considere incorrecto; el caso queda marcado para revisión del docente. Paquete EDT 4.2.11; esfuerzo 3 h; se programa solo si queda capacidad al final del ciclo TSP 3. | Emmanuel Ospina |
| 4508 | Desarrollar la tabla de clasificación (RF-16) | (Opcional) mostrar una tabla de clasificación entre los usuarios de un mismo grupo. Paquete EDT 4.5.8; esfuerzo 6 h; se programa solo si queda capacidad al final del ciclo TSP 3. | Diego Agudelo |