## Priorización MoSCoW
Plantilla de priorización de requisitos – Método MoSCoW
Proyecto: |  | GASTRO-SIM – Simulador web 3D para el entrenamiento de la toma de decisiones humano–IA en escenarios gastrointestinales
Código de proyecto: |  | GPT01-2026B-GASTRO-SIM (Equipo ITEVOLUTION)
Versión / fecha: |  | 1.3 · 11/10/2026 (v1.1: 2FA; v1.2: casos generados por IA; v1.3: categorías verificadas una a una contra la Matriz de Trazabilidad v1.3)
Elaborado por: |  | Equipo ITEVOLUTION – Director de Proyecto: Emmanuel Ospina Giraldo
Aprobado por: |  | Jair E. Sanclemente Castro – Propietario del Proyecto (Product Owner) · Fecha de aprobación: ____________
Fuente: |  | Matriz de Trazabilidad de Requisitos v1.3 y Diagrama de Casos de Uso v1.3. Esfuerzo: estimación inicial, a ajustar en el lanzamiento TSP.
ID | Requisito (resumen) | Tipo | Caso(s) de uso | Entregable EDT | Valor para el usuario (1–5) | Riesgo de no incluirlo (1–5) | Puntaje (valor × riesgo) | Esfuerzo estimado (h) | Categoría MoSCoW | Justificación de la categoría | Ciclo TSP / versión objetivo | Responsable | Estado
RF-01.1 | Permitir que una persona se registre con correo electrónico y contraseña; la cuenta nueva tendrá rol de estudiante. | RF | UC-01 | 4.6 Plataforma e integración | 3 | 4 | 12 | 4 | Must | Sin cuentas no se pueden asociar intentos ni desempeño a cada estudiante. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Diego Agudelo | Propuesto
RF-01.2 | Permitir iniciar y cerrar sesión, y mantener la sesión activa mientras el usuario navega. | RF | UC-02 | 4.6 Plataforma e integración | 4 | 4 | 16 | 3 | Must | El acceso controlado protege los datos registrados y separa las funciones del docente. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Diego Agudelo | Propuesto
RF-01.3 | Permitir que un docente/administrador asigne o retire el rol de docente a otra cuenta. | RF | UC-23 | 4.6 Plataforma e integración | 2 | 2 | 4 | 4 | Should | Al inicio los roles pueden asignarse directamente en la base de datos; la pantalla es una comodidad. | Ciclo 2–3 (v0.9 / v1.0) | Diego Agudelo | Propuesto
RF-01.4 | Mostrar al primer ingreso el aviso de uso académico (no diagnóstico) y la autorización de tratamiento de datos, y registrar su aceptación. | RF | UC-05 | 4.6 Plataforma e integración | 4 | 5 | 20 | 3 | Must | Exigido por la Ley 1581 de 2012: sin consentimiento no se pueden registrar datos de los participantes. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Diego Agudelo | Propuesto
RF-01.5 | Exigir verificación en dos pasos (2FA) en cada inicio de sesión: después de la contraseña, el usuario ingresará un código temporal de 6 dígitos… | RF | UC-03 | 4.6 Plataforma e integración | 4 | 5 | 20 | 8 | Must | Exigido por el Product Owner: todo acceso debe tener verificación en dos pasos para proteger los datos de los participantes. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Diego Agudelo | Propuesto
RF-01.6 | Guiar la activación del 2FA en el primer ingreso (código QR para la aplicación autenticadora) y entregar 10 códigos de recuperación de un solo uso. | RF | UC-04 | 4.6 Plataforma e integración | 4 | 5 | 20 | 6 | Must | Sin activación guiada y códigos de recuperación, el 2FA no se puede usar ni recuperar; es parte indispensable de RF-01.5. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Diego Agudelo | Propuesto
RF-01.7 | Permitir que un administrador restablezca el 2FA de una cuenta que perdió su aplicación autenticadora y sus códigos, dejando registro de la acción. | RF | UC-23 | 4.6 Plataforma e integración | 3 | 3 | 9 | 3 | Should | Evita cuentas bloqueadas de forma permanente; mientras no exista, el restablecimiento puede hacerse en la consola del proveedor. | Ciclo 2–3 (v0.9 / v1.0) | Diego Agudelo | Propuesto
RF-02.1 | Permitir al estudiante solicitar un caso nuevo eligiendo el nivel de dificultad (básico, intermedio o avanzado). | RF | UC-08 | 4.2 Generador de casos con IA | 4 | 4 | 16 | 6 | Must | Es la entrada al simulador: sin poder pedir un caso el estudiante no tiene nada que practicar. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Emmanuel Ospina | Propuesto
RF-02.2 | Permitir elegir la región anatómica del caso (esófago, estómago o duodeno); si el estudiante no la elige, el sistema la asigna al azar. | RF | UC-06 | 4.2 Generador de casos con IA | 2 | 2 | 4 | 4 | Should | Si no se elige, el sistema asigna la región; elegirla ayuda a practicar una zona concreta. | Ciclo 2–3 (v0.9 / v1.0) | Emmanuel Ospina | Propuesto
RF-02.3 | Mostrar el historial de casos resueltos por el estudiante y permitir repetir un caso guardado. | RF | UC-07 | 4.2 Generador de casos con IA | 3 | 2 | 6 | 5 | Should | Repetir casos refuerza el aprendizaje, pero el flujo principal funciona sin historial. | Ciclo 2–3 (v0.9 / v1.0) | Emmanuel Ospina | Propuesto
RF-03.1 | Mostrar en el navegador una escena 3D navegable del esófago, el estómago y el duodeno, sin instalar software adicional. | RF | UC-10 | 4.1 Simulador 3D | 5 | 5 | 25 | 30 | Must | El profesor exige un simulador 3D; es el núcleo del producto. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Cristian Cruz | Propuesto
RF-03.2 | Permitir controlar el endoscopio virtual: avanzar, retroceder y orientar la punta, con teclado y con mouse. | RF | UC-10 | 4.1 Simulador 3D | 5 | 5 | 25 | 16 | Must | Sin control del endoscopio no hay simulación. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Cristian Cruz | Propuesto
RF-03.3 | Marcar como visitados los hitos anatómicos (línea Z, cardias, fondo, cuerpo, antro, píloro y bulbo duodenal) cuando el endoscopio pase por ellos. | RF | UC-10 | 4.1 Simulador 3D | 4 | 4 | 16 | 8 | Must | Permite medir la calidad de la exploración (cobertura de hitos), una métrica propia de la endoscopia. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Cristian Cruz | Propuesto
RF-03.4 | Mostrar en la escena 3D el hallazgo del caso en la ubicación asignada automáticamente por el generador de casos (RF-14.3). | RF | UC-09, UC-10 | 4.1 Simulador 3D | 5 | 5 | 25 | 10 | Must | Sin hallazgos ubicados en la escena no hay nada que encontrar en la simulación. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Cristian Cruz | Propuesto
RF-03.5 | Permitir capturar un hallazgo visible en el campo de visión; al capturarlo se abre el panel de análisis del caso con la imagen endoscópica asociada. | RF | UC-08, UC-11 | 4.1 Simulador 3D | 5 | 5 | 25 | 10 | Must | Une la exploración 3D con el flujo de decisión. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Cristian Cruz | Propuesto
RF-03.6 | Mostrar un minimapa con la posición actual del endoscopio dentro del tracto gastrointestinal. | RF | UC-12 | 4.1 Simulador 3D | 3 | 2 | 6 | 10 | Should | Facilita la orientación, pero el recorrido es posible sin él. | Ciclo 2–3 (v0.9 / v1.0) | Cristian Cruz | Propuesto
RF-03.7 | (Opcional) simular la insuflación y la deformación de las paredes durante el recorrido. | RF | — | 4.1 Simulador 3D | 2 | 2 | 4 | 16 | Could | Aumenta el realismo, con alto costo y riesgo de rendimiento. | Ciclo 3 (v1.0), si hay capacidad | Cristian Cruz | Propuesto
RF-04 | Presentar el caso con la historia clínica sintética redactada por el agente de IA, la imagen endoscópica asociada al hallazgo y el aviso de uso… | RF | UC-08 | 4.2 Generador de casos con IA | 5 | 5 | 25 | 6 | Must | El caso clínico es el contexto mínimo para que la decisión tenga sentido educativo. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Emmanuel Ospina | Propuesto
RF-05 | Exigir que el usuario registre su decisión inicial y su nivel de confianza (1 a 5) antes de mostrar la recomendación de la IA. | RF | UC-13 | 4.5 Evaluación, gamificación y registro | 5 | 5 | 25 | 5 | Must | Sin decisión previa a la IA no se puede medir la dependencia del usuario. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Diego Agudelo | Propuesto
RF-06.1 | Mostrar la clase sugerida por la IA y su porcentaje de confianza. | RF | UC-14 | 4.3 Componente de IA de visión | 5 | 5 | 25 | 6 | Must | Sin la recomendación de la IA no existe la interacción humano–IA que se quiere estudiar. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Diego Agudelo | Propuesto
RF-06.2 | Marcar sobre la imagen la región de interés (ROI) en la que se basa la recomendación. | RF | UC-14 | 4.3 Componente de IA de visión | 4 | 4 | 16 | 6 | Must | La región de interés es la forma de mostrar en qué se basa la IA, como pide el documento ONCO-AI. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Diego Agudelo | Propuesto
RF-06.3 | (Opcional) mostrar un mapa de calor (Grad-CAM) como explicación visual de la recomendación. | RF | UC-15 | 4.3 Componente de IA de visión | 2 | 2 | 4 | 8 | Could | Explicabilidad adicional; la ROI ya cumple la función principal. | Ciclo 3 (v1.0), si hay capacidad | Diego Agudelo | Propuesto
RF-07.1 | Permitir conversar con el tutor; cada respuesta tendrá en cuenta la historia clínica, la decisión inicial del usuario y la recomendación mostrada. | RF | UC-16 | 4.4 Agente tutor e inyección de errores | 5 | 5 | 25 | 14 | Must | El agente tutor es uno de los componentes exigidos para los módulos SIM. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Emmanuel Ospina | Propuesto
RF-07.2 | El tutor no debe revelar la respuesta de referencia antes de que el usuario registre su decisión final. | RF | UC-16 | 4.4 Agente tutor e inyección de errores | 4 | 4 | 16 | 3 | Must | Si el tutor revela la respuesta, se invalida la medición de la decisión del estudiante. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Emmanuel Ospina | Propuesto
RF-07.3 | Mostrar un mensaje de respaldo y permitir continuar el caso cuando el servicio del modelo de lenguaje no responda. | RF | UC-16 | 4.4 Agente tutor e inyección de errores | 3 | 3 | 9 | 3 | Must | Evita que una falla del proveedor externo bloquee el caso durante pruebas o demostración. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Emmanuel Ospina | Propuesto
RF-08.1 | Permitir al docente configurar el porcentaje de intentos con recomendación alterada, entre 0 % y 50 %. | RF | UC-22 | 4.4 Agente tutor e inyección de errores | 4 | 5 | 20 | 5 | Must | La inyección de errores es lo que permite estudiar la detección de errores de la IA. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Emmanuel Ospina | Propuesto
RF-08.2 | Permitir elegir el tipo de alteración: clase incorrecta, confianza alterada o región de interés desplazada. | RF | UC-14 | 4.4 Agente tutor e inyección de errores | 4 | 5 | 20 | 6 | Must | Variar el tipo de error permite estudiar qué errores de la IA detecta mejor el usuario. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Emmanuel Ospina | Propuesto
RF-08.3 | Registrar en cada intento si la recomendación fue alterada y de qué forma, sin mostrarlo al usuario antes de la retroalimentación. | RF | UC-14 | 4.4 Agente tutor e inyección de errores | 4 | 5 | 20 | 3 | Must | Sin saber qué recomendaciones fueron alteradas no se puede calcular la detección de errores. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Emmanuel Ospina | Propuesto
RF-09 | Registrar la decisión final del usuario y su nivel de confianza, e identificar si cambió respecto a la decisión inicial. | RF | UC-17 | 4.5 Evaluación, gamificación y registro | 5 | 5 | 25 | 3 | Must | La comparación entre decisión inicial y final es la base para medir la dependencia de la IA. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Diego Agudelo | Propuesto
RF-10 | Mostrar la retroalimentación del intento: respuesta de referencia, acierto del usuario, acierto de la IA (indicando si fue alterada), explicación… | RF | UC-18 | 4.5 Evaluación, gamificación y registro | 5 | 4 | 20 | 8 | Must | La retroalimentación es lo que convierte el caso en una actividad de aprendizaje. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Diego Agudelo | Propuesto
RF-11 | Otorgar puntos, niveles e insignias según el desempeño del usuario. | RF | UC-19 | 4.5 Evaluación, gamificación y registro | 3 | 2 | 6 | 12 | Should | La gamificación motiva, pero el aprendizaje ocurre aunque no haya puntos ni insignias. | Ciclo 2–3 (v0.9 / v1.0) | Diego Agudelo | Propuesto
RF-12 | Registrar la telemetría de cada intento: tiempo de exploración, hitos visitados, hallazgos detectados y omitidos, decisiones con sus tiempos y… | RF | UC-08 | 4.5 Evaluación, gamificación y registro | 4 | 5 | 20 | 10 | Must | Sin registro no hay datos para evaluar el desempeño ni la interacción humano–IA. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Diego Agudelo | Propuesto
RF-13 | Mostrar a cada estudiante un tablero con su desempeño: precisión de decisiones, detección de errores de la IA, sobre-dependencia y cobertura de… | RF | UC-19 | 4.5 Evaluación, gamificación y registro | 3 | 2 | 6 | 14 | Should | Los datos ya quedan registrados y exportables; el tablero mejora la experiencia. | Ciclo 2–3 (v0.9 / v1.0) | Diego Agudelo | Propuesto
RF-14.1 | Seleccionar para cada caso una imagen del tracto gastrointestinal superior del dataset (HyperKvasir), según la dificultad y la región solicitadas,… | RF | UC-09 | 4.2 Generador de casos con IA | 5 | 5 | 25 | 8 | Must | Sin una imagen etiquetada del tracto superior no hay caso ni respuesta de referencia. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Emmanuel Ospina | Propuesto
RF-14.2 | El agente de IA deberá redactar una historia clínica sintética coherente con la etiqueta de la imagen (edad, motivo de consulta, antecedentes y… | RF | UC-09 | 4.2 Generador de casos con IA | 5 | 5 | 25 | 12 | Must | La historia clínica da el contexto del caso; es la tarea central del agente generador. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Emmanuel Ospina | Propuesto
RF-14.3 | Asignar automáticamente la ubicación del hallazgo en la ruta 3D según la clase de la imagen, mediante una tabla de correspondencia clase–región,… | RF | UC-09 | 4.2 Generador de casos con IA | 5 | 5 | 25 | 6 | Must | Reemplaza la ubicación manual del docente; sin ella el hallazgo no aparece en el 3D. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Emmanuel Ospina | Propuesto
RF-14.4 | Validar automáticamente cada caso generado antes de mostrarlo (campos completos, coherencia entre etiqueta, región e historia, y ausencia del… | RF | UC-09 | 4.2 Generador de casos con IA | 4 | 5 | 20 | 8 | Must | Evita que lleguen al estudiante casos incompletos o que revelen el diagnóstico. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Emmanuel Ospina | Propuesto
RF-14.5 | Guardar cada caso generado (imagen, historia, ubicación, versión del modelo y de las instrucciones, y semilla) para poder repetirlo y comparar… | RF | UC-09 | 4.2 Generador de casos con IA | 4 | 5 | 20 | 4 | Must | Sin guardar los casos no se pueden repetir ni comparar estudiantes con el mismo caso. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Emmanuel Ospina | Propuesto
RF-14.6 | Permitir al docente revisar los casos generados y aprobarlos o descartarlos; un caso descartado no se vuelve a asignar y su motivo queda registrado. | RF | UC-21 | 4.2 Generador de casos con IA | 4 | 5 | 20 | 8 | Must | Es la supervisión humana del contenido generado por IA que exigen DECIDE-AI y FUTURE-AI. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Emmanuel Ospina | Propuesto
RF-14.7 | (Opcional) permitir al estudiante reportar un caso que considere incorrecto; el caso queda marcado para revisión del docente. | RF | UC-18 | 4.2 Generador de casos con IA | 2 | 2 | 4 | 3 | Could | Ayuda a detectar errores del generador, pero el docente ya puede revisar y descartar casos. | Ciclo 3 (v1.0), si hay capacidad | Emmanuel Ospina | Propuesto
RF-15 | Permitir al docente exportar a CSV los registros seudonimizados de los intentos. | RF | UC-24 | 4.5 Evaluación, gamificación y registro | 3 | 2 | 6 | 4 | Should | Los datos pueden consultarse directamente en la base de datos; el botón agiliza el análisis. | Ciclo 2–3 (v0.9 / v1.0) | Diego Agudelo | Propuesto
RF-16 | (Opcional) mostrar una tabla de clasificación entre los usuarios de un mismo grupo. | RF | UC-20 | 4.5 Evaluación, gamificación y registro | 2 | 2 | 4 | 6 | Could | Motivación extra; puede generar competencia no deseada. | Ciclo 3 (v1.0), si hay capacidad | Diego Agudelo | Propuesto
RNF-01 | La escena deberá mantener al menos 30 cuadros por segundo en un portátil con gráficos integrados a resolución 1366×768. | RNF | — | 4.1 Simulador 3D | 5 | 4 | 20 | 6 | Must | Por debajo de 30 FPS la simulación pierde usabilidad. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Cristian Cruz | Propuesto
RNF-02 | La escena de un caso deberá cargar en menos de 5 segundos con una conexión de 10 Mbps; los recursos 3D de cada caso no superarán 10 MB. | RNF | — | 4.1 Simulador 3D | 4 | 3 | 12 | 4 | Must | Una carga lenta hace que el usuario abandone el caso antes de empezar a explorar. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Cristian Cruz | Propuesto
RNF-03 | El tutor deberá responder en menos de 10 segundos en al menos el 90 % de los mensajes. | RNF | — | 4.4 Agente tutor e inyección de errores | 4 | 3 | 12 | 3 | Must | Esperas largas rompen la conversación con el tutor y afectan la usabilidad. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Emmanuel Ospina | Propuesto
RNF-04 | Las pantallas que no son 3D deberán cargar en menos de 3 segundos. | RNF | — | 4.6 Plataforma e integración | 3 | 2 | 6 | 4 | Should | Deseable; el 3D tiene su propio requisito de carga. | Ciclo 2–3 (v0.9 / v1.0) | Diego Agudelo | Propuesto
RNF-05 | El sistema deberá obtener un puntaje SUS igual o superior a 68. | RNF | — | 5 Pruebas | 4 | 4 | 16 | 8 | Must | El curso exige evaluar la experiencia de uso; SUS ≥ 68 es el umbral habitual de aceptación. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Nestor Velasco | Propuesto
RNF-06 | El sistema deberá funcionar en las dos últimas versiones de Chrome, Firefox y Edge con soporte WebGL 2, en escritorio. | RNF | — | 4.6 Plataforma e integración | 4 | 4 | 16 | 4 | Must | Los usuarios no tienen un navegador único; el simulador debe abrir en los más comunes. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Diego Agudelo | Propuesto
RNF-07 | El acceso usará autenticación de dos factores (2FA), las contraseñas se almacenarán con hash, toda la comunicación usará HTTPS y ninguna… | RNF | — | 4.6 Plataforma e integración | 4 | 5 | 20 | 5 | Must | Protección mínima obligatoria de credenciales y datos. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Diego Agudelo | Propuesto
RNF-08 | El sistema solo usará imágenes públicas y desidentificadas (HyperKvasir, tracto superior) e historias clínicas sintéticas, y almacenará la… | RNF | — | 4.2 Generador de casos con IA | 5 | 5 | 25 | 4 | Must | Restricción legal y ética del proyecto. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Emmanuel Ospina | Propuesto
RNF-09 | Los módulos críticos tendrán pruebas automatizadas y todo cambio se integrará mediante pull request revisado. | RNF | — | 4.6 Plataforma e integración | 3 | 4 | 12 | 20 | Must | Exigido por la matriz de calidad del curso (pruebas en ≥ 70 % de módulos críticos y uso de PR). | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Diego Agudelo | Propuesto
RNF-10 | El sistema deberá poder instalarse y ejecutarse con un solo comando a partir del repositorio. | RNF | — | 4.6 Plataforma e integración | 3 | 4 | 12 | 8 | Must | Exigido por la matriz de calidad del curso (Docker + README para reproducir la entrega). | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Diego Agudelo | Propuesto
RNF-11 | El sistema publicado deberá estar disponible al menos el 95 % del tiempo durante el periodo de pruebas y la demostración final. | RNF | — | 4.6 Plataforma e integración | 3 | 2 | 6 | 3 | Should | Importante en pruebas y demo; se mitiga revisando el servicio antes de cada sesión. | Ciclo 2–3 (v0.9 / v1.0) | Diego Agudelo | Propuesto
RNF-12 | El entrenamiento del modelo de visión deberá poder repetirse y sus métricas deberán reportarse. | RNF | — | 4.3 Componente de IA de visión | 4 | 4 | 16 | 20 | Must | El curso exige un baseline de IA reproducible (cuaderno y registros de métricas). | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Diego Agudelo | Propuesto
RNF-13 | Calidad del contenido generado: la interfaz estará en español y el contenido clínico de los casos generados deberá ser coherente y verificable. | RNF | — | 4.2 Generador de casos con IA | 4 | 4 | 16 | 6 | Must | Un caso generado con errores clínicos enseñaría conceptos equivocados; por eso se mide su calidad. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Emmanuel Ospina | Propuesto
RNF-14 | Un caso nuevo deberá estar listo para el estudiante en menos de 15 segundos en al menos el 90 % de las solicitudes. | RNF | — | 4.2 Generador de casos con IA | 4 | 4 | 16 | 4 | Must | Una espera larga al pedir un caso hace que el estudiante abandone la práctica. | Ciclo 1–2 (v0.5 / v0.9) | Emmanuel Ospina | Propuesto

## Resumen y control
Resumen de la priorización y regla de control
Categoría | Requisitos RF | Requisitos RNF | Total requisitos | % de requisitos | Esfuerzo (h) | % del esfuerzo
Must | 30 | 12 | 42 | 75% | 320 | 76.92%
Should | 8 | 2 | 10 | 17.86% | 63 | 15.14%
Could | 4 | 0 | 4 | 7.143% | 33 | 7.933%
Won't | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Total | 42 | 14 | 56 | 100% | 416 | 100%
Regla de control (guía DSDM / Agile Business Consortium):
El esfuerzo de los requisitos Must no debería superar el 60 % del esfuerzo total, para que los Should y Could sirvan de contingencia.
Límite recomendado para Must: |  |  | 60%
Esfuerzo Must actual: |  |  | 76.92%
Resultado: |  |  | Supera el límite: ver plan de acción
Capacidad del equipo (horas de desarrollo disponibles):
Integrantes |  |  | 5
Horas por semana por integrante (Acta: 8 h) |  |  | 8
Semanas de construcción y pruebas (ciclos TSP) |  |  | 7
Capacidad total (h) |  |  | 280
Esfuerzo estimado de Must + Should (h) |  |  | 383
Holgura de capacidad (h) |  |  | -103
Plan de acción si se supera el límite o la capacidad:
1. Revisar con el Product Owner si algún Must puede pasar a Should sin afectar el propósito del simulador.
2. Usar los requisitos Should y Could como reserva: se retiran primero si el ciclo se atrasa.
3. Recalcular el esfuerzo con los datos reales de tiempo (LOGT) al cerrar el ciclo TSP 1 y repriorizar.
4. Todo cambio de categoría se registra como solicitud de cambio (Acta, sección 5.2.1) y actualiza la Matriz de Trazabilidad.

## Tablero MoSCoW
Tablero MoSCoW – GASTRO-SIM v1.3
Vista para presentar la priorización (instantánea del 05/10/2026). Si cambia una categoría, actualice también este tablero.
MUST – Debe tener |  | SHOULD – Debería tener |  | COULD – Podría tener |  | WON'T – No tendrá (en esta versión)
RF-01.1 | Permitir que una persona se registre con correo electrónico y contraseña; la cuenta nueva tendrá rol de estudiante. | RF-01.3 | Permitir que un docente/administrador asigne o retire el rol de docente a otra cuenta. | RF-03.7 | (Opcional) simular la insuflación y la deformación de las paredes durante el recorrido. | — | Simulación de colonoscopia (tracto inferior)
RF-01.2 | Permitir iniciar y cerrar sesión, y mantener la sesión activa mientras el usuario navega. | RF-01.7 | Permitir que un administrador restablezca el 2FA de una cuenta que perdió su aplicación autenticadora y sus códigos, dejando registro de la acción. | RF-06.3 | (Opcional) mostrar un mapa de calor (Grad-CAM) como explicación visual de la recomendación. | — | Realidad virtual con visores
RF-01.4 | Mostrar al primer ingreso el aviso de uso académico (no diagnóstico) y la autorización de tratamiento de datos, y registrar su aceptación. | RF-02.2 | Permitir elegir la región anatómica del caso (esófago, estómago o duodeno); si el estudiante no la elige, el sistema la asigna al azar. | RF-14.7 | (Opcional) permitir al estudiante reportar un caso que considere incorrecto; el caso queda marcado para revisión del docente. | — | Uso con pacientes o datos clínicos reales
RF-01.5 | Exigir verificación en dos pasos (2FA) en cada inicio de sesión: después de la contraseña, el usuario ingresará un código temporal de 6 dígitos… | RF-02.3 | Mostrar el historial de casos resueltos por el estudiante y permitir repetir un caso guardado. | RF-16 | (Opcional) mostrar una tabla de clasificación entre los usuarios de un mismo grupo. | — | Hardware háptico y simulación física de tejidos
RF-01.6 | Guiar la activación del 2FA en el primer ingreso (código QR para la aplicación autenticadora) y entregar 10 códigos de recuperación de un solo uso. | RF-03.6 | Mostrar un minimapa con la posición actual del endoscopio dentro del tracto gastrointestinal. |  |  | — | Integración con la plataforma ONCO-AI
RF-02.1 | Permitir al estudiante solicitar un caso nuevo eligiendo el nivel de dificultad (básico, intermedio o avanzado). | RF-11 | Otorgar puntos, niveles e insignias según el desempeño del usuario.
RF-03.1 | Mostrar en el navegador una escena 3D navegable del esófago, el estómago y el duodeno, sin instalar software adicional. | RF-13 | Mostrar a cada estudiante un tablero con su desempeño: precisión de decisiones, detección de errores de la IA, sobre-dependencia y cobertura de…
RF-03.2 | Permitir controlar el endoscopio virtual: avanzar, retroceder y orientar la punta, con teclado y con mouse. | RF-15 | Permitir al docente exportar a CSV los registros seudonimizados de los intentos.
RF-03.3 | Marcar como visitados los hitos anatómicos (línea Z, cardias, fondo, cuerpo, antro, píloro y bulbo duodenal) cuando el endoscopio pase por ellos. | RNF-04 | Las pantallas que no son 3D deberán cargar en menos de 3 segundos.
RF-03.4 | Mostrar en la escena 3D el hallazgo del caso en la ubicación asignada automáticamente por el generador de casos (RF-14.3). | RNF-11 | El sistema publicado deberá estar disponible al menos el 95 % del tiempo durante el periodo de pruebas y la demostración final.
RF-03.5 | Permitir capturar un hallazgo visible en el campo de visión; al capturarlo se abre el panel de análisis del caso con la imagen endoscópica asociada.
RF-04 | Presentar el caso con la historia clínica sintética redactada por el agente de IA, la imagen endoscópica asociada al hallazgo y el aviso de uso…
RF-05 | Exigir que el usuario registre su decisión inicial y su nivel de confianza (1 a 5) antes de mostrar la recomendación de la IA.
RF-06.1 | Mostrar la clase sugerida por la IA y su porcentaje de confianza.
RF-06.2 | Marcar sobre la imagen la región de interés (ROI) en la que se basa la recomendación.
RF-07.1 | Permitir conversar con el tutor; cada respuesta tendrá en cuenta la historia clínica, la decisión inicial del usuario y la recomendación mostrada.
RF-07.2 | El tutor no debe revelar la respuesta de referencia antes de que el usuario registre su decisión final.
RF-07.3 | Mostrar un mensaje de respaldo y permitir continuar el caso cuando el servicio del modelo de lenguaje no responda.
RF-08.1 | Permitir al docente configurar el porcentaje de intentos con recomendación alterada, entre 0 % y 50 %.
RF-08.2 | Permitir elegir el tipo de alteración: clase incorrecta, confianza alterada o región de interés desplazada.
RF-08.3 | Registrar en cada intento si la recomendación fue alterada y de qué forma, sin mostrarlo al usuario antes de la retroalimentación.
RF-09 | Registrar la decisión final del usuario y su nivel de confianza, e identificar si cambió respecto a la decisión inicial.
RF-10 | Mostrar la retroalimentación del intento: respuesta de referencia, acierto del usuario, acierto de la IA (indicando si fue alterada), explicación…
RF-12 | Registrar la telemetría de cada intento: tiempo de exploración, hitos visitados, hallazgos detectados y omitidos, decisiones con sus tiempos y…
RF-14.1 | Seleccionar para cada caso una imagen del tracto gastrointestinal superior del dataset (HyperKvasir), según la dificultad y la región solicitadas,…
RF-14.2 | El agente de IA deberá redactar una historia clínica sintética coherente con la etiqueta de la imagen (edad, motivo de consulta, antecedentes y…
RF-14.3 | Asignar automáticamente la ubicación del hallazgo en la ruta 3D según la clase de la imagen, mediante una tabla de correspondencia clase–región,…
RF-14.4 | Validar automáticamente cada caso generado antes de mostrarlo (campos completos, coherencia entre etiqueta, región e historia, y ausencia del…
RF-14.5 | Guardar cada caso generado (imagen, historia, ubicación, versión del modelo y de las instrucciones, y semilla) para poder repetirlo y comparar…
RF-14.6 | Permitir al docente revisar los casos generados y aprobarlos o descartarlos; un caso descartado no se vuelve a asignar y su motivo queda registrado.
RNF-01 | La escena deberá mantener al menos 30 cuadros por segundo en un portátil con gráficos integrados a resolución 1366×768.
RNF-02 | La escena de un caso deberá cargar en menos de 5 segundos con una conexión de 10 Mbps; los recursos 3D de cada caso no superarán 10 MB.
RNF-03 | El tutor deberá responder en menos de 10 segundos en al menos el 90 % de los mensajes.
RNF-05 | El sistema deberá obtener un puntaje SUS igual o superior a 68.
RNF-06 | El sistema deberá funcionar en las dos últimas versiones de Chrome, Firefox y Edge con soporte WebGL 2, en escritorio.
RNF-07 | El acceso usará autenticación de dos factores (2FA), las contraseñas se almacenarán con hash, toda la comunicación usará HTTPS y ninguna…
RNF-08 | El sistema solo usará imágenes públicas y desidentificadas (HyperKvasir, tracto superior) e historias clínicas sintéticas, y almacenará la…
RNF-09 | Los módulos críticos tendrán pruebas automatizadas y todo cambio se integrará mediante pull request revisado.
RNF-10 | El sistema deberá poder instalarse y ejecutarse con un solo comando a partir del repositorio.
RNF-12 | El entrenamiento del modelo de visión deberá poder repetirse y sus métricas deberán reportarse.
RNF-13 | Calidad del contenido generado: la interfaz estará en español y el contenido clínico de los casos generados deberá ser coherente y verificable.
RNF-14 | Un caso nuevo deberá estar listo para el estudiante en menos de 15 segundos en al menos el 90 % de las solicitudes.

## Criterios
Criterios para asignar cada categoría MoSCoW en GASTRO-SIM
Categoría | Significado | Pregunta de decisión para el equipo
Must | Imprescindible para la versión 1.0. Si falta, el producto no se puede entregar o no cumple su propósito. | ¿Sin esto el simulador deja de servir para entrenar y medir la decisión humano–IA? ¿Lo exige la ley, el acta o el profesor? Si la respuesta es sí, es Must.
Should | Importante y con valor alto, pero existe una alternativa temporal (por ejemplo, cargar casos por archivo). | ¿El flujo principal funciona sin esto, aunque sea menos cómodo? Si es así, es Should.
Could | Deseable. Mejora la experiencia o el realismo con bajo impacto si se omite. | ¿Es un «sería bueno tener» que solo se hace si sobra tiempo? Entonces es Could.
Won't | Acordado explícitamente como fuera de esta versión. No se descarta para el futuro. | ¿Está en el alcance excluido del acta o fuera de la capacidad del semestre? Entonces es Won't.
Escalas usadas en la hoja de priorización:
Valor para el usuario: 1 = casi no lo nota · 3 = útil · 5 = indispensable para su aprendizaje.
Riesgo de no incluirlo: 1 = sin consecuencia · 3 = afecta la experiencia o una métrica · 5 = incumple el propósito, la ley o el acta.
Puntaje = valor × riesgo (1 a 25): sirve para ordenar dentro de cada categoría, no reemplaza el criterio del equipo.
Esfuerzo estimado: horas de trabajo según el juicio del equipo; se recalibra con los registros de tiempo TSP (LOGT).
Procedimiento: el equipo propone la categoría → el Product Owner la aprueba → cualquier cambio posterior pasa por control de cambios.

## Casos de uso
Relación casos de uso – requisitos – prioridad
Caso de uso | Nombre | Requisitos relacionados | Prioridad
UC-01 | Registrarse | RF-01.1 | Must
UC-02 | Iniciar sesión | RF-01.2 | Must
UC-03 | Verificar segundo factor (2FA) | RF-01.5 | Must
UC-04 | Activar 2FA y códigos de recuperación | RF-01.6 | Must
UC-05 | Aceptar consentimiento informado | RF-01.4 | Must
UC-06 | Elegir región anatómica | RF-02.2 | Should
UC-07 | Consultar historial y repetir casos | RF-02.3 | Should
UC-08 | Resolver caso clínico | RF-02.1, RF-03.5, RF-04, RF-12 | Must
UC-09 | Generar caso clínico (agente de IA) | RF-14.1–14.5, RF-03.4 | Must
UC-10 | Explorar tracto gastrointestinal en 3D | RF-03.1–03.4 | Must
UC-11 | Capturar hallazgo | RF-03.5 | Must
UC-12 | Ver minimapa | RF-03.6 | Should
UC-13 | Registrar decisión inicial | RF-05 | Must
UC-14 | Ver recomendación de la IA | RF-06.1–06.2, RF-08.2–08.3 | Must
UC-15 | Ver mapa de calor (Grad-CAM) | RF-06.3 | Could
UC-16 | Consultar al agente tutor | RF-07 | Must
UC-17 | Registrar decisión final | RF-09 | Must
UC-18 | Recibir retroalimentación | RF-10, RF-14.7 | Must
UC-19 | Consultar mi desempeño y logros | RF-11, RF-13 | Should
UC-20 | Ver tabla de clasificación | RF-16 | Could
UC-21 | Revisar casos generados | RF-14.6 | Must
UC-22 | Configurar inyección de errores | RF-08.1 | Must
UC-23 | Gestionar usuarios (roles y 2FA) | RF-01.3, RF-01.7 | Should
UC-24 | Exportar registros | RF-15 | Should