## Cronograma (Gantt)
Cronograma del proyecto GASTRO-SIM – Diagrama de Gantt
Línea base v1.0 · 11/10/2026 · Equipo ITEVOLUTION · Calendario de 7 días · Dedicación supuesta: 3 h por persona y día (≈ 21 h/semana) · Fuente: EDT v1.0, Matriz de Trazabilidad v1.3 y MoSCoW v1.3
Barras: azul = actividad; gris = fase; ◆ = hito (duración 0). Celdas amarillas: % completado (actualizar cada semana).
[14 empty] | oct | [28 empty] | nov
ID | EDT | Actividad / hito | Tipo | Responsable | Ejecuta | Esfuerzo (h) | Duración (días) | Inicio | Fin | Predecesoras | Ciclo | Prioridad | % completado | time axis 2026-10-03 to 2026-11-29
|  | HITOS DEL PROYECTO | Fase
H01 |  | Proyecto iniciado: equipo y roles definidos | Hito | Emmanuel Ospina |  | 0 |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 |  |  | Obligatorio | 100%
H02 |  | Acta de Constitución y Matriz de Partes Interesadas entregadas | Hito | Emmanuel Ospina |  | 0 |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1101, 1102 |  | Obligatorio | 100%
H03 |  | Requisitos aprobados por el Propietario del Proyecto | Hito | Emmanuel Ospina |  | 0 |  | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 2101, 2201, 2301 |  | Obligatorio | 100%
H04 |  | Línea base del alcance y del cronograma establecida (v0.1) | Hito | Emmanuel Ospina |  | 0 |  | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1201, 1202, 1203, 1303 |  | Obligatorio | 100%
H05 |  | Plan de gestión de la calidad entregado | Hito | Emmanuel Ospina |  | 0 |  | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1204 |  | Obligatorio | 0%
H06 |  | Prototipo técnico 3D validado | Hito | Emmanuel Ospina |  | 0 |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 3501 |  | Opcional | 0%
H07 |  | Diseño del software completo | Hito | Emmanuel Ospina |  | 0 |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 3101, 3201, 3301, 3401, 3501 |  | Obligatorio | 0%
H08 |  | Versión v0.5 aceptada (fin del ciclo TSP 1) | Hito | Emmanuel Ospina |  | 0 |  | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 4612, 4304, 4601, 4205, 4602, 4605… |  | Obligatorio | 0%
H09 |  | Primer caso clínico generado por la IA de extremo a extremo | Hito | Emmanuel Ospina |  | 0 |  | 2026-11-08 | 2026-11-08 | 4208, 4104 |  | Opcional | 0%
H10 |  | Versión v0.9 aceptada (flujo completo integrado) | Hito | Emmanuel Ospina |  | 0 |  | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 4101, 4204, 4207, 4610, 4208, 4501… |  | Obligatorio | 0%
H11 |  | Pruebas del software completadas | Hito | Emmanuel Ospina |  | 0 |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 5101, 5201, 5301, 5401 |  | Obligatorio | 0%
H12 |  | Versión 1.0 aceptada y demostración realizada | Hito | Emmanuel Ospina |  | 0 |  | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1404, 1402 |  | Obligatorio | 0%
H13 |  | Proyecto cerrado | Hito | Emmanuel Ospina |  | 0 |  | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1403, 1401 |  | Obligatorio | 0%
|  | INICIO | Fase
1101 | 1.1.1 | Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto | Actividad | Emmanuel Ospina | Emmanuel Ospina | 8 |  | 2026-10-03 | 2026-10-05 |  | Inicio | — | 100%
1102 | 1.1.2 | Elaborar la Matriz de Partes Interesadas | Actividad | Emmanuel Ospina | Emmanuel Ospina | 4 |  | 2026-10-04 | 2026-10-05 |  | Inicio | — | 100%
|  | ANÁLISIS | Fase
2101 | 2.1 | Especificar los requisitos y su trazabilidad | Actividad | Jahan Chará | Jahan Chará | 14 |  | 2026-10-05 | 2026-10-11 |  | Análisis | — | 100%
2201 | 2.2 | Modelar el diagrama de casos de uso | Actividad | Jahan Chará | Jahan Chará | 6 |  | 2026-10-05 | 2026-10-11 |  | Análisis | — | 100%
2301 | 2.3 | Priorizar los requisitos con MoSCoW | Actividad | Emmanuel Ospina | Emmanuel Ospina | 4 |  | 2026-10-05 | 2026-10-11 |  | Análisis | — | 100%
|  | PLANEACIÓN | Fase
1201 | 1.2.1 | Elaborar el Plan de Gestión del Alcance | Actividad | Emmanuel Ospina | Emmanuel Ospina | 6 |  | 2026-10-11 | 2026-10-11 | H03 | Planeación | — | 100%
1202 | 1.2.2 | Crear la EDT y su diccionario | Actividad | Jahan Chará | Jahan Chará | 6 |  | 2026-10-11 | 2026-10-11 | H03 | Planeación | — | 100%
1203 | 1.2.3 | Elaborar el plan de cronograma, la lista de actividades y la lista de hitos | Actividad | Jahan Chará | Jahan Chará | 8 |  | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1202 | Planeación | — | 100%
1303 | 1.3.2 | Configurar el repositorio y el tablero del proyecto | Actividad | Cristian Cruz | Cristian Cruz | 4 |  | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1202 | Planeación | — | 100%
1204 | 1.2.4 | Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad | Actividad | Nestor Velasco | Nestor Velasco | 6 |  | 2026-10-12 | 2026-10-13 | H04 | Planeación | — | 0%
1304 | 1.3.3 | Elaborar el plan de pruebas y calidad del software | Actividad | Nestor Velasco | Nestor Velasco | 3 |  | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1204 | Planeación | — | 0%
|  | MONITOREO Y CONTROL | Fase
1301 | 1.3.1 | Realizar el seguimiento semanal TSP | Actividad | Emmanuel Ospina | Emmanuel Ospina | 14 |  | 2026-10-12 | 2026-11-29 | H04 | Continuo | — | 0%
1302 | 1.3.2 | Controlar los cambios del alcance y del cronograma | Actividad | Emmanuel Ospina | Emmanuel Ospina | 3 |  | 2026-10-12 | 2026-11-29 | H04 | Continuo | — | 0%
|  | DISEÑO | Fase
3101 | 3.1 | Diseñar la arquitectura y el despliegue | Actividad | Diego Agudelo | Diego Agudelo | 8 |  | 2026-10-12 | 2026-10-14 | H04 | Diseño | — | 0%
3201 | 3.2 | Elaborar los diagramas UML de diseño | Actividad | Jahan Chará | Jahan Chará | 10 |  | 2026-10-12 | 2026-10-15 | H04 | Diseño | — | 0%
3401 | 3.4 | Diseñar los prototipos de interfaz | Actividad | Cristian Cruz | Cristian Cruz | 10 |  | 2026-10-12 | 2026-10-15 | H04 | Diseño | — | 0%
3301 | 3.3 | Diseñar el modelo de datos y la API | Actividad | Diego Agudelo | Diego Agudelo | 8 |  | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 3101 | Diseño | — | 0%
3501 | 3.5 | Diseñar la escena 3D y construir el prototipo técnico | Actividad | Cristian Cruz | Cristian Cruz | 8 |  | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 3401 | Diseño | — | 0%
|  | CONSTRUCCIÓN – 4.1 SIMULADOR 3D | Fase
4101 | 4.1.1 | Desarrollar la escena 3D del tracto superior (RF-03.1) | Actividad | Cristian Cruz | Cristian Cruz | 30 |  | 2026-10-19 | 2026-10-28 | 3501 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4102 | 4.1.2 | Desarrollar el control del endoscopio virtual (RF-03.2) | Actividad | Cristian Cruz | Cristian Cruz | 16 |  | 2026-10-29 | 2026-11-03 | 4101 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4104 | 4.1.4 | Mostrar el hallazgo del caso en la escena 3D (RF-03.4) | Actividad | Cristian Cruz | Cristian Cruz | 10 |  | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 4102, 4207 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4103 | 4.1.3 | Desarrollar el registro de hitos anatómicos (RF-03.3) | Actividad | Cristian Cruz | Emmanuel Ospina | 8 |  | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 4102 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4105 | 4.1.5 | Desarrollar la captura del hallazgo (RF-03.5) | Actividad | Cristian Cruz | Cristian Cruz | 10 |  | 2026-11-08 | 2026-11-11 | 4104 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4108 | 4.1.8 | Optimizar el rendimiento de la escena 3D (RNF-01) | Actividad | Cristian Cruz | Cristian Cruz | 6 |  | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 4105 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4106 | 4.1.6 | Desarrollar el minimapa (RF-03.6) | Actividad | Cristian Cruz | Cristian Cruz | 10 |  | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4105 | Ciclo TSP 3 | Should | 0%
4109 | 4.1.9 | Optimizar la carga de la escena 3D (RNF-02) | Actividad | Cristian Cruz | Nestor Velasco | 4 |  | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 4108 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
|  | CONSTRUCCIÓN – 4.2 GENERADOR DE CASOS CON IA | Fase
4205 | 4.2.5 | Implementar la selección de imágenes del dataset (RF-14.1) | Actividad | Emmanuel Ospina | Emmanuel Ospina | 8 |  | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 3301 | Ciclo TSP 1 | Must | 0%
4206 | 4.2.6 | Implementar la redacción de la historia clínica con IA (RF-14.2) | Actividad | Emmanuel Ospina | Emmanuel Ospina | 12 |  | 2026-10-21 | 2026-10-24 | 4205 | Ciclo TSP 1 | Must | 0%
4201 | 4.2.1 | Implementar la solicitud de caso nuevo (RF-02.1) | Actividad | Emmanuel Ospina | Jahan Chará | 6 |  | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 3301, 3401 | Ciclo TSP 1 | Must | 0%
4204 | 4.2.4 | Implementar la presentación del caso clínico (RF-04) | Actividad | Emmanuel Ospina | Jahan Chará | 6 |  | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 4201 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4207 | 4.2.7 | Implementar la ubicación automática en la ruta 3D (RF-14.3) | Actividad | Emmanuel Ospina | Emmanuel Ospina | 6 |  | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 4206 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4208 | 4.2.8 | Implementar la validación automática de casos (RF-14.4) | Actividad | Emmanuel Ospina | Emmanuel Ospina | 8 |  | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 4207 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4209 | 4.2.9 | Implementar el almacenamiento de casos (RF-14.5) | Actividad | Emmanuel Ospina | Emmanuel Ospina | 4 |  | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 4208 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4213 | 4.2.13 | Verificar la calidad del contenido generado (RNF-13) | Actividad | Emmanuel Ospina | Jahan Chará | 6 |  | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 4208 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4214 | 4.2.14 | Optimizar el tiempo de generación de casos (RNF-14) | Actividad | Emmanuel Ospina | Emmanuel Ospina | 4 |  | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 4209 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4210 | 4.2.10 | Implementar la revisión docente de casos (RF-14.6) | Actividad | Emmanuel Ospina | Diego Agudelo | 8 |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 4209 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4203 | 4.2.3 | Implementar el historial y la repetición de casos (RF-02.3) | Actividad | Emmanuel Ospina | Diego Agudelo | 5 |  | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 4209 | Ciclo TSP 2 | Should | 0%
4212 | 4.2.12 | Auditar la privacidad de los datos (RNF-08) | Actividad | Emmanuel Ospina | Emmanuel Ospina | 4 |  | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 4505 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4202 | 4.2.2 | Implementar la elección de región anatómica (RF-02.2) | Actividad | Emmanuel Ospina | Emmanuel Ospina | 4 |  | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 4207 | Ciclo TSP 2 | Should | 0%
|  | CONSTRUCCIÓN – 4.3 COMPONENTE DE IA DE VISIÓN | Fase
4304 | 4.3.4 | Entrenar y documentar el modelo de IA de visión (RNF-12) | Actividad | Diego Agudelo | Jahan Chará | 20 |  | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 3101 | Ciclo TSP 1 | Must | 0%
4301 | 4.3.1 | Mostrar la clase y la confianza de la IA (RF-06.1) | Actividad | Diego Agudelo | Diego Agudelo | 6 |  | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 4304, 4501 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4302 | 4.3.2 | Mostrar la región de interés (ROI) (RF-06.2) | Actividad | Diego Agudelo | Diego Agudelo | 6 |  | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 4301 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
|  | CONSTRUCCIÓN – 4.4 AGENTE TUTOR E INYECCIÓN DE ERRORES | Fase
4404 | 4.4.4 | Implementar la configuración del porcentaje de errores (RF-08.1) | Actividad | Emmanuel Ospina | Jahan Chará | 5 |  | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 4301 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4401 | 4.4.1 | Implementar la conversación con el agente tutor (RF-07.1) | Actividad | Emmanuel Ospina | Emmanuel Ospina | 14 |  | 2026-11-03 | 2026-11-07 | 4209 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4405 | 4.4.5 | Implementar los tipos de alteración de la IA (RF-08.2) | Actividad | Emmanuel Ospina | Jahan Chará | 6 |  | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 4404 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4406 | 4.4.6 | Registrar las alteraciones aplicadas (RF-08.3) | Actividad | Emmanuel Ospina | Jahan Chará | 3 |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 4405 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4402 | 4.4.2 | Restringir al tutor para que no revele la respuesta (RF-07.2) | Actividad | Emmanuel Ospina | Jahan Chará | 3 |  | 2026-11-08 | 2026-11-08 | 4401 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4403 | 4.4.3 | Implementar el respaldo ante fallas del LLM (RF-07.3) | Actividad | Emmanuel Ospina | Jahan Chará | 3 |  | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 4401 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4407 | 4.4.7 | Optimizar el tiempo de respuesta del tutor (RNF-03) | Actividad | Emmanuel Ospina | Emmanuel Ospina | 3 |  | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 4401 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
|  | CONSTRUCCIÓN – 4.5 EVALUACIÓN, GAMIFICACIÓN Y REGISTRO | Fase
4501 | 4.5.1 | Implementar la decisión inicial y la confianza (RF-05) | Actividad | Diego Agudelo | Jahan Chará | 5 |  | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 4204 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4502 | 4.5.2 | Implementar la decisión final (RF-09) | Actividad | Diego Agudelo | Diego Agudelo | 3 |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 4302 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4503 | 4.5.3 | Implementar la retroalimentación y el puntaje (RF-10) | Actividad | Diego Agudelo | Diego Agudelo | 8 |  | 2026-11-06 | 2026-11-08 | 4502 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4505 | 4.5.5 | Implementar la telemetría del intento (RF-12) | Actividad | Diego Agudelo | Nestor Velasco | 10 |  | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4502 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4504 | 4.5.4 | Implementar puntos, niveles e insignias (RF-11) | Actividad | Diego Agudelo | Jahan Chará | 12 |  | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4503 | Ciclo TSP 2 | Should | 0%
4507 | 4.5.7 | Implementar la exportación a CSV (RF-15) | Actividad | Diego Agudelo | Nestor Velasco | 4 |  | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 4505 | Ciclo TSP 2 | Should | 0%
4506 | 4.5.6 | Desarrollar el tablero de desempeño (RF-13) | Actividad | Diego Agudelo | Diego Agudelo | 14 |  | 2026-11-14 | 2026-11-18 | 4505 | Ciclo TSP 3 | Should | 0%
|  | CONSTRUCCIÓN – 4.6 PLATAFORMA E INTEGRACIÓN | Fase
4612 | 4.6.12 | Empaquetar el sistema con Docker (RNF-10) | Actividad | Diego Agudelo | Nestor Velasco | 8 |  | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 3101 | Ciclo TSP 1 | Must | 0%
4601 | 4.6.1 | Implementar el registro de usuarios (RF-01.1) | Actividad | Diego Agudelo | Diego Agudelo | 4 |  | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 3301 | Ciclo TSP 1 | Must | 0%
4611 | 4.6.11 | Construir las pruebas automatizadas y la integración continua (RNF-09) | Actividad | Diego Agudelo | Nestor Velasco | 20 |  | 2026-10-19 | 2026-11-22 | H08 | Continuo | Must | 0%
4602 | 4.6.2 | Implementar el inicio y cierre de sesión (RF-01.2) | Actividad | Diego Agudelo | Diego Agudelo | 3 |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 4601 | Ciclo TSP 1 | Must | 0%
4605 | 4.6.5 | Implementar la verificación en dos pasos (2FA) (RF-01.5) | Actividad | Diego Agudelo | Diego Agudelo | 8 |  | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 4602 | Ciclo TSP 1 | Must | 0%
4604 | 4.6.4 | Implementar el consentimiento y el aviso académico (RF-01.4) | Actividad | Diego Agudelo | Nestor Velasco | 3 |  | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 4605 | Ciclo TSP 1 | Must | 0%
4606 | 4.6.6 | Implementar la activación de 2FA y los códigos de recuperación (RF-01.6) | Actividad | Diego Agudelo | Diego Agudelo | 6 |  | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 4605 | Ciclo TSP 1 | Must | 0%
4610 | 4.6.10 | Implementar los controles de seguridad (RNF-07) | Actividad | Diego Agudelo | Nestor Velasco | 5 |  | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 4606 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4603 | 4.6.3 | Implementar la gestión de roles (RF-01.3) | Actividad | Diego Agudelo | Diego Agudelo | 4 |  | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 4602 | Ciclo TSP 2 | Should | 0%
4609 | 4.6.9 | Asegurar la compatibilidad con navegadores (RNF-06) | Actividad | Diego Agudelo | Nestor Velasco | 4 |  | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 4105 | Ciclo TSP 2 | Must | 0%
4607 | 4.6.7 | Implementar el restablecimiento de 2FA por el administrador (RF-01.7) | Actividad | Diego Agudelo | Diego Agudelo | 3 |  | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 4606 | Ciclo TSP 2 | Should | 0%
4608 | 4.6.8 | Optimizar la carga de pantallas (RNF-04) | Actividad | Diego Agudelo | Diego Agudelo | 4 |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 4503 | Ciclo TSP 3 | Should | 0%
4613 | 4.6.13 | Configurar el monitoreo de disponibilidad (RNF-11) | Actividad | Diego Agudelo | Cristian Cruz | 3 |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 4612 | Ciclo TSP 3 | Should | 0%
|  | PRUEBAS | Fase
5101 | 5.1 | Ejecutar las pruebas unitarias y de integración | Actividad | Nestor Velasco | Nestor Velasco | 12 |  | 2026-10-19 | 2026-11-22 | H08 | Continuo | — | 0%
5201 | 5.2 | Ejecutar las pruebas funcionales | Actividad | Nestor Velasco | Nestor Velasco | 16 |  | 2026-11-16 | 2026-11-21 | H10 | Ciclo TSP 3 | — | 0%
5401 | 5.4 | Realizar las pruebas de usabilidad (SUS) | Actividad | Nestor Velasco | Emmanuel Ospina | 8 |  | 2026-11-16 | 2026-11-18 | H10 | Ciclo TSP 3 | — | 0%
5301 | 5.3 | Ejecutar las pruebas de rendimiento | Actividad | Nestor Velasco | Cristian Cruz | 6 |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | H10 | Ciclo TSP 3 | — | 0%
5202 | 5.2 | Corregir los defectos encontrados en las pruebas | Actividad | Diego Agudelo | Jahan Chará | 8 |  | 2026-11-22 | 2026-11-24 | 5201 | Ciclo TSP 3 | — | 0%
|  | CIERRE | Fase
1401 | 1.4.2 | Documentar las lecciones aprendidas | Actividad | Cristian Cruz | Nestor Velasco | 4 |  | 2026-11-23 | 2026-11-24 | H11 | Cierre | — | 0%
1402 | 1.4.3 | Elaborar el informe final y la demostración | Actividad | Cristian Cruz | Cristian Cruz | 6 |  | 2026-11-23 | 2026-11-24 | H11 | Cierre | — | 0%
1404 | 1.4.3 | Publicar la versión 1.0 | Actividad | Cristian Cruz | Diego Agudelo | 3 |  | 2026-11-25 | 2026-11-25 | H11, 5202 | Cierre | — | 0%
1403 | 1.4.1 | Elaborar el acta de cierre | Actividad | Cristian Cruz | Emmanuel Ospina | 2 |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1401, 1402, 1404 | Cierre | — | 0%
TOTAL DEL PROYECTO
La barra azul oscuro dentro de cada actividad muestra el avance según el % completado. La columna rosada marca la fecha de hoy.

## Lista de hitos
Lista de hitos – GASTRO-SIM
N.º | Hito | Obligatorio / opcional | Fecha objetivo | Verificación (evidencia) | Se cumple cuando terminan | Hito del Acta
001 | Proyecto iniciado: equipo y roles definidos | Obligatorio | 2026-10-03 | Registro del equipo ITEVOLUTION y de los roles en Moodle (archivo «Grupo y roles»). |  | —
002 | Acta de Constitución y Matriz de Partes Interesadas entregadas | Obligatorio | 2026-10-06 | Entrega en Moodle y visto bueno del Propietario del Proyecto. | 1101, 1102 | H1
003 | Requisitos aprobados por el Propietario del Proyecto | Obligatorio | 2026-10-11 | Correo de retroalimentación del Propietario con visto bueno («podrán construir el plan del alcance») y versión v1.3 de los artefactos. | 2101, 2201, 2301 | H2
004 | Línea base del alcance y del cronograma establecida (v0.1) | Obligatorio | 2026-10-11 | Plan de alcance, EDT, plan de cronograma, lista de actividades y lista de hitos entregados en Moodle; etiqueta v0.1 en GitHub. | 1201, 1202, 1203, 1303 | H3
005 | Plan de gestión de la calidad entregado | Obligatorio | 2026-10-18 | Entrega en Moodle y revisión del Propietario. | 1204 | —
006 | Prototipo técnico 3D validado | Opcional | 2026-10-21 | Demostración interna en la reunión TSP: cámara que recorre la ruta y captura un hallazgo de prueba. | 3501 | —
007 | Diseño del software completo | Obligatorio | 2026-10-21 | Documento de diseño revisado por el Proveedor de Soluciones y publicado en el repositorio. | 3101, 3201, 3301, 3401, 3501 | —
008 | Versión v0.5 aceptada (fin del ciclo TSP 1) | Obligatorio | 2026-10-25 | Release v0.5 en GitHub, acta de aceptación firmada por el Propietario y postmortem del ciclo 1. | 4612, 4304, 4601, 4205, 4602, 4605, 4206, 4201… | H4
009 | Primer caso clínico generado por la IA de extremo a extremo | Opcional | 2026-11-08 | Demostración interna: un caso generado, validado y mostrado en la escena 3D. | 4208, 4104 | —
010 | Versión v0.9 aceptada (flujo completo integrado) | Obligatorio | 2026-11-15 | Release v0.9 en GitHub, acta de aceptación del Propietario y postmortem del ciclo 2. | 4101, 4204, 4207, 4610, 4208, 4501, 4102, 4301… | H5
011 | Pruebas del software completadas | Obligatorio | 2026-11-22 | Reporte de pruebas funcionales, de rendimiento y de usabilidad (SUS ≥ 68) aprobado por el Tester. | 5101, 5201, 5301, 5401 | H6
012 | Versión 1.0 aceptada y demostración realizada | Obligatorio | 2026-11-29 | Release v1.0 con Docker y README, demostración al Propietario y acta de aceptación final. | 1404, 1402 | H7
013 | Proyecto cerrado | Obligatorio | 2026-11-29 | Acta de cierre firmada, lecciones aprendidas e informe final entregados en Moodle. | 1403, 1401 | H7

## Carga por persona
Carga de trabajo por persona y semana (horas)
Calculada con fórmulas a partir de la hoja «Cronograma (Gantt)»: el esfuerzo de cada actividad se reparte por igual entre sus días. Rojo: más de la dedicación supuesta.
Dedicación semanal supuesta (h): |  |  |  | 21
Persona | Semana 1 12/10–18/10 | Semana 2 19/10–25/10 | Semana 3 26/10–01/11 | Semana 4 02/11–08/11 | Semana 5 09/11–15/11 | Semana 6 16/11–22/11 | Semana 7 23/11–29/11 | Total (h) | Promedio h/semana
Emmanuel Ospina
Jahan Chará
Diego Agudelo
Nestor Velasco
Cristian Cruz
Equipo
Comparación con el Acta: el Acta supuso cerca de 8 h por persona y semana. Esta tabla muestra la dedicación que exige el cronograma con todo el alcance (Must + Should).
|  | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23
Tabla auxiliar: horas de cada actividad por semana
Fila Gantt | Ejecuta | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
22
23
25
26
27
29
30
31
32
33
34
36
37
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68
69
70
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
103
104
105
106
108
109
110
111

## Reserva y supuestos
Supuestos del cronograma y reserva
Calendario | 7 días por semana (el equipo también trabaja fines de semana). Fechas de entrega del curso: domingos a las 23:59.
Dedicación | 3 horas por persona y día (≈ 21 h/semana) durante diseño, construcción y pruebas. Es mayor que las 8 h/semana supuestas en el Acta: ver el Plan de Gestión del Cronograma.
Duración | Duración (días) = esfuerzo estimado ÷ (3 h/día), redondeado hacia arriba. El esfuerzo proviene de la Plantilla MoSCoW v1.3.
Dependencias | Fin a inicio (FS). Además, una persona no ejecuta dos actividades a la vez (programación con recursos).
Ciclos TSP | Ciclo 1: hasta el 25/10 (v0.5). Ciclo 2: hasta el 15/11 (v0.9). Ciclo 3: hasta el 22/11. Cierre: 23/11–29/11 (v1.0).
Fecha final | Se asume el 29/11/2026 como fecha de entrega final del curso (por confirmar con el docente).
Holgura | Las actividades de cierre terminan el 26/11: quedan 3 días de holgura antes del hito final.
Reserva (requisitos Could): no se programan en la línea base; se ejecutan solo si hay capacidad al final del ciclo 3.
ID | EDT | Actividad | Esfuerzo (h) | Responsable
4107 | 4.1.7 | Simular la insuflación y la deformación de paredes (RF-03.7) | 16 | Cristian Cruz
4303 | 4.3.3 | Generar el mapa de calor Grad-CAM (RF-06.3) | 8 | Diego Agudelo
4211 | 4.2.11 | Implementar el reporte de caso incorrecto (RF-14.7) | 3 | Emmanuel Ospina
4508 | 4.5.8 | Desarrollar la tabla de clasificación (RF-16) | 6 | Diego Agudelo